ANEXOS

CRONOLOGIA DEL PROYECTO

| FECHA | DESCRIPCION |  | OBSERVACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRIL/03/09 | CONSULTAS Y COMENTARIOS CON JEFA TECNICA DE ZUMAR EN POS DE |  | NINGUNA |  |  |  |
|  | REALIZAR EL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| JUNIO/17/09 | SE ENVIA CARTA A LA DIRECCION DE ZUMAR SOLICITANDO LA COLABORA- |  | NINGUNA |  |  |  |
|  | CION DEL CENTRO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| JUNIO/22/09 | SE EMITE CARTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA DIREC- |  | COPIA DEL OFICIO No. 407-009/UEZ-DE |  |  |  |
|  | TORA DEL CENTRO ZUMAR |  |  |  |  |  |
| JUNIO/26/09 | SE ENVIA CARTA DE SOLICITUD, A LA OFICINA DE VINCULOS CON LA COLECTI- |  | COPIA DE LA CARTA |  |  |  |
|  | VIDAD EN ESPOL, PARA ACEPTACION DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| JULIO/08/09 | SE REALIZA REUNION EN ZUMAR PARA SENTAR EN UN ACTA TODOS LOS |  | COPIA DEL ACTA |  |  |  |
|  | OBJETIVOS A REALIZAR Y SUS RESPECTIVOS RESULTADOS |  |  |  |  |  |
| JULIO/09/09 | ELABORACION DEL MATERIAL A DIFUNDIR COORDINADO CON LA JEFA TECNICA |  |  |  |  |  |
|  | DE ZUMAR |  |  |  |  |  |
| JULIO/10/09 | ENTREGA DE VOLANTES AL PUBLICO EN GENERAL Y COLOCACION DE AFICHES |  |  |  |  |  |
|  | EN LOS PUNTOS DE INFORMACION AL PUBLICO |  |  |  |  |  |
| JULIO/13/09 | PRIMER DIA DE INSCRIPCIONES E INFORMACION AL PUBLICO |  |  |  |  |  |
| JULIO/17/09 | UL¦TIMO DIA DE INSCRIPCIONES |  | TOTAL DE INSCRITOS 30 PERSONAS |  |  |  |
| AGOSTO/05/09 | ZUMAR EMITE CARTA A LA OFICINA DE VINCULOS SOLICITANDO INFORMACION |  | COPIA DE OFICIO No. 452-009/UEZ-DE |  |  |  |
|  | DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y EL TUTOR ENCARGADO |  |  |  |  |  |
| AGOSTO/'06/09 | PRIMER DIA DE LAS PRUEBAS DE APTITUD |  |  |  |  |  |
| AGOSTO/07/09 | SEGUNDO Y ULTIMO DIA DE PRUEBA DE APTITUD |  | TOTAL DE PRUEBAS DE APTITUD 33 |  |  |  |
| AGOSTO/24/09 | ENTREGA DEL AREA Y LLAVES DEL CURSO |  | COPIA DE LA CARTA |  |  |  |
| AGOSTO/24/09 | INCIO DEL CURSO |  |  |  |  |  |
| AGOSTO/28/09 | FIN PRIMERA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/04/09 | FIN SEGUNDA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/11/09 | FIN TERCERA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/18/09 | FIN MES DE HARDWARE |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/18/09 | PRESENTACION DEL CURSO ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES Y AUTORIDADES |  |  |  |  |  |
|  | DE ESPOL, PRESENTE: DECANO: ING. SERGIO FLORES |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/21/09 | INICIA MES DE SOFTWARE |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE/25/09 | FIN PRIMERA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE/02/09 | FIN SEGUNDA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE/08/09 | FIN TERCERA SEMANA DE CLASE |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE/16/09 | FIN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE/16/09 | EXPOSICION POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES AL PUBLICO EN GENERAL |  |  |  |  |  |
|  | CLAURSURA DEL CURSO, PRESENTE AUTORIDADES DE ZUMAR Y AUTORIDADES |  |  |  |  |  |
|  | DE ESPOL: PSIC. GRACIELA TRELLES, ING. GINA ANDRADE, POR PARTE DE |  |  |  |  |  |
|  | ZUMAR |  |  |  |  |  |
|  | RECTOR ENC. ING ARMANDO ALTAMIRANO, ING. EDUARDO CERVANTES POR |  |  |  |  |  |
|  | PARTE DE ESPOL |  |  |  |  |  |

OFICIO APROBACIÓN DEL PROYECTO EN ZUMAR

CARTA DE PETICION DEL PROYECTO AL CVC

OFICIO DEL CVC HACIA FIEC

PETICIÓN DE APERTURA DEL PROYECTO

ACTA ENTRE ZUMAR CVC-ESPOL

FECHA: Miércoles, 8 de julio de 2009

PROYECTO PRESENTADO: “Capacitación en ensamblaje, mantenimiento y revisión de PCs: Una alternativa de trabajo para las zonas urbano marginales” POR: Sr. Jorge Luis Macías, Estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

ACUERDOS ADOPTADOS: En Guayaquil, a los ocho días del mes de julio de dos mil nueve, en cumplimiento de la Guía Académica para el proceso de Graduación de Pregrado de la ESPOL, en la oficina de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora ZUMAR a las doce horas se instala la reunión para tratar el tema de graduación por prácticas comunitarias y definir los requerimientos para el desarrollo del proyecto “Capacitación en ensamblaje, mantenimiento y revisión de PCs: Una alternativa de trabajo para las zonas urbano marginales” y su respectiva implementación mediante un curso de capacitación en ZUMAR, presentado por el Sr. Jorge Luis Macías, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Asisten a la celebración de la presente reunión las siguientes personas: La Psic. Graciela Trelles, Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora ZUMAR; la Ing. Gina Andrade, Jefe del Área Técnica Social de ZUMAR; el Ing. Eduardo Cervantes B., Director de la oficina de Vínculos con la Colectividad; el Ing. Marcelo Loor, Profesor delegado por la FIEC, para la revisión del cronograma del proyecto, según sumilla del Decano de esta unidad en oficio CVC 0135-09 enviado el 30 de junio del presente y el Sr. Jorge Luis Macías, estudiante proponente del proyecto. ACUERDAN: - Ejecutar el proyecto “Capacitación en ensamblaje, mantenimiento y revisión de PCs: Una alternativa de trabajo para las zonas urbano marginales” en los términos presentados, mediante carta personal, a la Dirección de ZUMAR por parte del estudiante. ZUMAR se compromete a: - Asignar a la Ing. Gina Andrade, Jefe del Área Técnica Social, quien realizará el acompañamiento del proceso para controlar el cumplimiento de la actividad buscando que el logro de los objetivos de la propuesta sean concordantes con los fines institucionales. - Durante el acompañamiento, la técnica de ZUMAR: - Controlará la asistencia del capacitador - Reportará a la Dirección de ZUMAR y ESPOL, las actividades que realiza el capacitador por semana. - Supervisará la elaboración y aplicación de una matriz de comparación entre el estado inicial y final de los participantes a la capacitación). - Proporcionar el espacio que responda a las características solicitadas, como: - Área para albergar por lo menos a 6 personas. - Inmuebles: Sillas, mesas para colocar ordenadores y las herramientas de trabajo. - Acondicionador de aire - Por lo menos dos toma corriente para alimentar los ordenadores. - Acceso privado - Guardianía ESPOL, a través del Director de la Oficina de Vínculos con la Colectividad y de acuerdo a la Guía Académica para el proceso de Graduación de Pregrado de la ESPOL: 2.2.5. Opción: Práctica Comunitaria de Graduación, se compromete a: - Dar seguimiento del cumplimiento y desarrollo del proyecto, así como colaborará en los aspectos logísticos y administrativos necesarios. El estudiante, proponente del proyecto, se compromete a: - Dictar el curso “Capacitación en ensamblaje, mantenimiento y revisión de PCs: Una alternativa de trabajo para las zonas urbano marginales” alternativa de trabajo para las zonas urbano marginales” - Difundir la capacitación, realizar la inscripción de los interesados y preseleccionar a los estudiantes que deseen capacitarse; - Llevar a cabo una bitácora del día (reporte de las actividades llevadas a cabo por el capacitador); - Controlar la asistencia de los participantes; - Velar por el buen uso de los espacios asignados; y, - Respetar las normas del Centro Polifuncional ZUMAR. RESULTADOS DEL PROYECTO: - Al término del proyecto, se tendrá al menos 20 personas capacitadas siguiendo el contenido, método e instrumentos establecidos en la propuesta y en los tiempos especificados, que se encuentran anexos a este documento. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la reunión a las 13h20. Nota: El Decano de la FIEC, Ing. Sergio Flores, designa el 13 de agosto del presente, al Ing. Guido Caicedo para supervisar el avance del proyecto, según sumilla del Decano de esa unidad en oficio CVC 0135-09 enviado el 30 de junio del presente. El Ing. Caicedo manifestó su total conformidad con los términos expuestos en la presente acta..

LISTA DE PERSONAS INSCRITAS

(SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO)

| Nº | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aracely Cardenas | Cdla. Orquideas Mz. 1029 V. 42 | 042820559 |
| 2 | Ricardo Choez | Cdla. Orquideas Mz. 1029 V. 42 | 042820559 |
| 3 | Raul Gustavo Mata | Bastion Popular Mz. 202 Solar 5 | 042254987 084311153 |
| 4 | Miguel Angel Garcia Roja | Coop. El Fortin Blq. 2 Mz. 1602 Solar 5 | 086050867 |
| 5 | Gabriel Monserrate | Km. 11 ½ Via Daule Blq 1 | 042115799 |
| 6 | Fanny Silva Diaz | Calle 13 #425 y Huancavilca | 042478401 |
| 7 | Wilson Garzon | Cdla. Del Magisterio | 042167305 091892603 |
| 8 | Alba Jimenez España | Bastion Popular Blq. 10 | 089548601 |
| 9 | Jorge Luis Coello | Bastion Popular Blq. 10 | 089548601 |
| 10 | Richard Kuong Yeng | Col. De la Alborada Mz. 785 V.5 | 5101199 |
| 11 | Maria Lourdes Marquez | Bastion Popular Mz. 1143 Solar 11 | 080523159 |
| 12 | Luis Caicedo Herrera | Via Perimetral | 085007535 |
| 13 | Luis Carvajal Gomez | Fco. Marcos y la 26 | 042464345 |
| 14 | Nelly Arteaga | Bastion Popular Blq. 10 Mz. 1154 Solar 5 | 042897210 |
| 15 | Henry Ronald Monserrate | Bastion Popular Blq. 1ª Mz. 534 Solar 35 | 084832165 |
| 16 | Julio Cesar Montiel | Cdla. Del Magisterio | 042167290 |
| 17 | Rebeca Salazar | Mucho Lote Mz. 11 V. 26 | 092654199 |
| 18 | Ines Maji | Bastion Popular Blq. 10C Mz. 1150 Solar 9 | 042897861 |
| 19 | Geronimo Salazar | Mucho Lote Mz. 2431 V. 26 | 042470547 |
| 20 | Joselyn Pluas Villamar | Mucho Lote 3 etapa Mz. 2350 V. 9 | 091295814 |
| 21 | Olga Omayra Ortega | Bastion Popular Blq. 2 Mz. 763 Solar 21 | 042116341 |
| 22 | Henry Daniel Cevallos | Cdla. Fragata Mz 46 V. 3 | 084070836 |
| 23 | Ricaurte Chilan | Bastion Popular Blq 2 Mz 831 Solar 4 | 097556922 |
| 24 | Ericka Alvarado Pacheco | Bastion Popular Blq 1A Mz 625 Solar 13 | 042102382 092189172 |
| 25 | Tony Peso Robayo | Bastion Popular Blq 1A Mz 629 Solar 10 | 042100494 |
| 26 | Patricia Peso Moreira | Bastion Popular Blq 1A Mz 629 Solar 10 | 042100494 |
| 27 | Omar Garcia Peso | Bastion Popular Blq 1A Mz 629 Solar 10 | 042100460 |
| 28 | Modesto Oviedo | Bastion Popular Blq 9 Mz 1953 Solar 12 | 097951012 |
| 29 | Carlos Daniel Gomez | La 26 y Fco. Marcos | 042465987 |
| 30 | Jose Mendoza | Bastion Popular Blq 1A Mz 629 Solar 10 | 042100494 |

NOTA: TODAS LAS PERSONAS INSCRITAS HAN SIDO PREVIAMENTE RELACIONADAS CON LOS TEMAS QUE SE ABARCARAN EN EL CURSO, Y  TODAS HAN PUESTO SU INTERES EN LA CAPACITACIÓN, ASI COMO EL DE SOMETERSE A UNA PRUEBA DE APTITUDES, DE LA CUAL 24 ALUMNOS SERAN SELECCIONADOS PARA ARRANCAR EL DICTADO DE LAS CLASES.

CADA UNO HA ESTADO DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CLASE DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO, LOS CUALES SON REFERIDOS A CONTINUACION:

1ER. GRUPO 	08H00-10H00

2DO. GRUPO	           10H00-12H00

3ER.  GRUPO	12H00-14H00

OFICIO ZUMAR A CVC PETICIÓN DE TUTOR

EJEMPLO DE LAS 3 PRUEBAS DE APTITUD

FOTOS DE LAS PRUEBAS DE APTITUD

OFICIO DE ENTREGA DE LLAVES

CLASES DE HARDWARE

| TIEMPO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANA I . 10 HORAS 2 HORAS/DIA | INTRODUCCION PC PERIFERICOS PARTES INTERNAS | MEMORIAS RAM DISCO DURO LECTORES, DVDS MAINBOARDS | TARJETAS DE VIDEO TARJETAS DE SONIDO PILA DEL PC | PROCESADORES VENTILADORES ELECTRONICA BASICA ELEMENTOS | USO DEL CAUTIN USO DEL MULTIMETRO UNIDADES DE MEDICION EVALUACION I |
| SEMANA II . 10 HORAS 2 HORAS/DIA | MEDICION DE: FUSIBLES TRANSISTORES RESISTENCIAS | MEDICION: TRANSFORMADORES DIODOS FILTROS LEDS | INSTALACION MEMORIAS RAM PROCESADOR DISIPADOR VENTILADOR | INSTALACION PUERTOS USB DISCOS DUROS DISKETTERAS | EVALUACION II |
| SEMANA III . 10 HORAS 2 HORAS/DIA | INSTALACION PILA TARJETAS VIDEO SONIDO RED | INSTALACION DVD´S CONEXIÓN DE BUSES DE DATOS | CONEXIÓN DEL SPEAKER CONEXIÓN DE AUDIO DVD CON AUDIO MAINBOARD | ENTORNO DE LA FUENTE DE PODER CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO | EVALUACION III |
| SEMANA IV . 10 HORAS 2 HORAS/DIA | ELEMENTOS BASICOS DE LA FUENTE PRACTICA DESOLDAR FUSIBLES | PRACTICA DESOLDAR TRANSISTORES | PRACTICA DESOLDAR FILTROS | PRACTICA ENSAMBLAJE DEL PC DESDE CERO | EVALUACION IV |

MES I: 40 HORAS DE HARDWARE

CLASES DE SOFTWARE

PLAN SEMANA I

PLAN SEMANA II

PLAN SEMANA III

PLAN SEMANA IV

PLAN SEMANA V

PLAN SEMANA VI

PLAN SEMANA VII

PLAN SEMANA VIII

APOYO CLASE DE HARDWARE

CURSO ENSAMBLAJE, MANTENIMIENTO Y REVISION DE PC´S

INSTRUCTOR JORGE LUIS MACIAS

MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

MATERIAL DE APOYO

CLASE 7

RESISTENCIAS

CONCEPTO: ELEMENTO QUE SE OPONE AL PASO DE LA CORRIENTE

LA UNIDAD DE LA RESISTENCIAS ES EL OHMIO Y SU SIMBOLO ES Ω.

TIPOS DE RESISTENCIAS

RESISTENCIAS FIJAS Y RESISTENCIAS VARIABLES.

RESISTENCIAS FIJAS: ELEMENTOS RESISTIVOS QUE NO PUEDEN CAMBIAR SU VALOR

EJEMPLO 1000 Ω

LA RESISTENCIA FIJA TIENE UN SIMBOLO GRAFICO CON LA QUE SE LA IDENTIFICA EN MANUALES, LIBROS ETC.

LAS RESISTENCIAS FIJAS POSEEN UN VALOR ESPECIFICO DE ACUERDO A LOS COLORES QUE POSEE SOBRE ELLAS.

POR EJEMPLO: SI LA RESISTENCIA TIENE EL COLOR : CAFÉ- NEGRO- ROJO- DORADO EL VALOR DE LA RESISTENCIA ES DE 1000 Ω.

COLORES DE LAS RESISTENCIAS FIJAS.

PARA SABER LO QUE CADA COLOR REPRESENTA NOS FIJAMOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

| CODIGO DE COLORES DE LAS RESISTENCIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLOR | 1 DIGITO | 2DIGITO | 3ER DIGITO | TOLERANCIA |  |
|  |  |  | MULTIPLICADOR |  |  |
| NEGRO | - | 0 | 0 | - |  |
| CAFÉ | 1 | 1 | 1 | 1% |  |
| ROJO | 2 | 2 | 2 | 2% |  |
| NARANJA | 3 | 3 | 3 | 3% |  |
| AMARILLO | 4 | 4 | 4 | 4% |  |
| VERDE | 5 | 5 | 5 | 0,50% |  |
| AZUL | 6 | 6 | 6 | 0,25% |  |
| LILA | 7 | 7 | 7 | - |  |
| PLOMO | 8 | 8 | 8 | - |  |
| BLANCO | 9 | 9 | 9 | - |  |
| DORADO | - | - | - | 5% |  |
| PLATA | - | - | - | 10% |  |
| NADA | - | - | - | 20% |  |

EJEMPLO:

DORADO

CAFÉ		NARANJA

NEGRO

ENTONCES

CAFÉ ES 1

NEGRO ES 0

NARANJA ES 3

DORADO ES 5%

POR LO TANTO EL VALOR ES  10 * 103 +/- 5%

DE ESTA MANERA OBTENEMOS EL VALOR DE LAS RESISTENCIAS

CUANDO LAS RESISTENCIAS SOBREPASAN EL VALOR DE 1000 UTILIZAMOS UNA ABREVIATURA AL IGUAL QUE EN LAS UNIDADES DE LONGITUD

POR EJEMPLO 1000m = 1 Km

ENTONCES CUANDO TENEMOS 1200 Ω= 1.2 K Ω

TODAS LAS ABREVIATURAS POSIBLES VAN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA.

T Ω

G Ω

M Ω

K Ω

Ω

Y CADA UNA DE LAS ABREVIATURAS SIGNIFICAN QUE SE AÑADEN O MULTIPLICAN CEROS

KILO(K)			1000

MEGA(M)			1000000

GIGA(G)			1000000000

TERA(T)			1000000000000

EJEMPLO DIAGNÓSTICO INICIAL

TABULACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL

| PRUEBA DE DIAGNOSTICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPUESTA | VALOR | TOTAL DE RESPUESTAS |  |  |  |  | RESPUESTAS POR PERSONA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NADA |  |  | 192 |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | MUY POCO |  |  | 64 |  |  |  |  | 3,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | POCO |  |  | 40 |  |  |  |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
| 4 | BASICO |  |  | 44 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  |
| 5 | BASTANTE |  |  | 40 |  |  |  |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 20 | TOTAL DE PREGUNTAS |  |  |  |  |
| TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EJEMPLO DIAGNÓSTICO FINAL

TABULACIÓN DIAGNÓSTICO FINAL

| PRUEBA DE DIAGNOSTICO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPUESTA | VALOR | TOTAL DE RESPUESTAS |  |  |  |  | RESPUESTAS POR PERSONA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NADA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | MUY POCO |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 3 | POCO |  |  | 40 |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |
| 4 | BASICO |  |  | 136 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | BASTANTE |  |  | 155 |  |  |  |  | 9,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 19,6 | TOTAL DE PREGUNTAS |  |  |  |  |
| TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CURVA COMPARATIVA ENTRE ESTADO INICIAL Y FINAL DE LOS ESTUDIANTES

| CURVA COMPARATIVA DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO DURANTE EL CURSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN REFERENCIA A LAS RESPUESTAS DE SUS DIAGNOSTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR | CONOCIMIENTO INICIAL |  |  |  |  | CONOCIMIENTO FINAL |  |  |  |  |  |  |
| NADA |  |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| MUY POCO |  |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| POCO |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| BASICO |  |  | 44 |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |
| BASTANTE |  |  | 40 |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |

Antes

después

FOTOS CLAUSURA DEL CURSO Y EXPOSICIONES DE LOS ALUMNOS ANTE AUTORIDADES

ASISTENCIA DE ALUMNOS SEMANA I

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA II

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA III

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA IV

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA V

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA VI

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA VII

ASISTENCIA ALUMNOS SEMANA VIII

ASISTENCIA INSTRUCTOR HOJA 1

ASISTENCIA INSTRUCTOR HOJA 2

DIPLOMA ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES

TESTIMONIOS ESCRITOS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL CURSO

ACTA DE ENTREGA Y DEL AREA Y DEVOLUCION DE LLAVES