## Hoja1
INSTALACION MAQUINARIA | [10 empty] | ESTIMACION
Equipo | unid. | cant. | mg (kg/u) | peso total | p. unitario | precio total | hh/ton | # hombres | h-h | # dias | pernos
extrusor | u | 1 | 2700 | 2700 | 20000 | 20000 | 30 |  |  |  | diametro | 0.375
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 6 | 0.55 | 3.3 | 4.11 | 24.66 |  |  |  |  | altura | 1.875
sub-total |  |  |  | 2703.3 |  |  |  | 4 | 81 | 2.5312 | peso | 0.02647
bomba 1/2 hp | u | 1 | 20 | 20 | 43 | 43 | 150
pernos anclaje bomba 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1 | 3 | 0.375
chiller 2TR | u | 1 | 120 | 120 | 1600 | 1600 | 30
pernos anclaje chiller 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 120.12 |  |  |  | 2 | 3.6 | 0.225 | union/codo
tuberia ASTM A120 1" SCH40 | 6m | 50 | 2.5 | 125 | 16.75 | 837.5 | 230 |  |  |  | diametro | 0.5
codos 1" | u | 19 | 0.17 | 3.23 | 0.5 | 9.5 |  |  |  |  | altura | 2
tees | u | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | peso | 0.062743
filtros | u | 3 | 5 | 15 | 50 | 150
union 1" | u | 9 | 0.11 | 0.99 | 0.4 | 3.6 |  |  |  |  | horas labor | 8
sub-total |  |  |  | 144.42 |  |  |  | 3 | 33.2166 | 1.384 | dias labor | 6
valvula retencion 150psi | u | 1 | 12 | 12 | 16.16 | 16.16 | 1 | 3 | 0.012 | 0.0005
valvula compuerta | u | 6 | 15 | 90 | 14 | 84 | 1 | 3 | 0.09 | 0.00375
total |  |  |  | 3089.96 |  | 22770.96 |  |  | 120.9186 | 4.5195
centrifuga | u | 1 | 6000 | 6000 | 58000 | 58000 | 75
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 8 | 0.55 | 4.4 | 4.11 | 32.88
sub-total |  |  |  | 6004.4 |  |  |  | 6 | 450.33 | 9.3819
bomba 1/2 hp | u | 1 | 20 | 20 | 43 | 43 | 150
pernos anclaje bomba 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1 | 3.018 | 0.37725
tuberia ASTM A120 2" SCH40 | 3m | 46 | 5.43 | 249.78 | 8.45 | 388.7 | 230
codos 2" | u | 10 | 0.32 | 3.2 | 1.4 | 14
tees 2" | u | 1 | 0.37 | 0.37 | 2 | 2 |  |  |  |  | tee
filtro 2" | u | 1 |  | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  | diametro | 3
union 2" | u | 8 | 0.21 | 1.68 | 1.1 | 8.8 |  |  |  |  | altura | 3.5
sub-total |  |  |  | 255.03 |  |  |  | 3 | 58.6569 | 2.444 | peso | 0.549
valvula retencion 2" 150psi | u | 1 | 18.14 | 18.14 | 62 | 62 | 1.1 | 3 | 0.019954 | 0.00083142
valvula compuerta 2" | u | 2 | 24.5 | 49 | 40 | 80 | 1.1 | 3 | 0.0539 | 0.0022458
bomba 1/2 hp | u | 1 | 20 | 20 | 43 | 43 | 150
pernos anclaje bomba 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1 | 3.018 | 0.37725
tuberia ASTM A120 3/4" SCH40 | 6m | 83 | 1.68 | 139.44 | 11.95 | 991.85 | 230 | 3
codos 3/4" | u | 14 | 0.13 | 1.82 | 0.35 | 4.9
tees 3/4" | u | 0 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0
filtros 3/4" | u | 2 |  | 0 | 50 | 100
union 3/4" | u | 14 | 0.09 | 1.26 | 0.3 | 4.2
valvula retencion 3/4" 150 psi | u | 1 | 10 | 10 | 11.92 | 11.92 | 1 | 3 | 0.01 | 0.00041667
valvula compuerta 3/4" | u | 2 | 13 | 26 | 6.64 | 13.28 | 1 | 3 | 0.026 | 0.0010833
sub-total |  |  |  | 178.52 |  |  |  | 3 | 41.0596 | 1.7108
total |  |  |  | 6581.33 |  | 59852.37 |  |  | 556.1924 | 14.2958
cuba | u | 1 | 250 | 250 | 355 | 355 | 30
pernos anclaje 3/8" x 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 250.12 |  |  |  | 2 | 7.5036 | 0.46898
bomba 1/2 hp | u | 1 | 20 | 20 | 98.5 | 98.5 | 150
pernos anclaje bomba 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1 | 3.018 | 0.37725
chiller 6TR | u | 1 | 320 | 320 | 5500 | 5500 | 30
pernos anclaje chiller 3/8" X 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
sub-total |  |  |  | 320.12 |  |  |  | 2 | 9.6036 | 0.60023
tuberia ASTM A120 3" SCH40 | 3m | 45 | 11.29 | 508.05 | 85.5 | 3847.5 | 230
codos | u | 17 | 2.04 | 34.68 | 3.5 | 59.5
tees | u | 0 | 3.41 | 0 | 4.2 | 0
filtros | u | 1 |  | 0 | 50 | 50
union 3" | u | 8 | 0.31 | 2.48 | 1.96 | 15.68
sub-total |  |  |  | 545.21 |  |  |  | 3 | 125.3983 | 5.2249
valvula retencion 150psi | u | 1 | 27.67 | 27.67 | 178.98 | 178.98 | 1.3 | 3 | 0.035971 | 0.0014988
valvula compuerta | u | 2 | 40.8 | 81.6 | 105 | 210 | 1.3 | 3 | 0.10608 | 0.00442
total |  |  |  | 1244.84 |  | 10317.92 |  |  | 145.6656 | 6.6773
bascula | u | 3 | 100 | 300 | 950 | 2850 | 30
pernos anclaje 3/8" 1 7/8" | u | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.23 | 2.76
total |  |  |  | 300.36 |  | 2852.76 |  | 1 | 9.0108 | 1.1263
silo almacenamiento | u | 1 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 80
pernos anclaje 1"x 6" | u | 9 | 0.6 | 5.4 | 17.31 | 155.79
total |  |  |  | 2355.4 |  | 2705.79 |  | 6 | 188.432 | 3.9257
silo secado | u | 1 | 650 | 650 | 600 | 600 | 80
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 6 | 0.55 | 3.3 | 4.11 | 24.66
total |  |  |  | 653.3 |  | 624.66 |  | 5 | 52.264 | 1.3066
cizalla | u | 1 | 700 | 700 | 3600 | 3600 | 125
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 4 | 0.55 | 2.2 | 4.11 | 16.44
total |  |  |  | 702.2 |  | 3616.44 |  | 4 | 87.775 | 2.743
molino | u | 1 | 995 | 995 | 2600 | 2600 | 125
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 4 | 0.55 | 2.2 | 4.11 | 16.44
sub-total |  |  |  | 997.2 |  | 2616.44 |  | 4 | 124.65 | 3.8953
fabricación soporte molino | u | 1 | 580 | 580 | 47.61 | 47.61 | 250 | 4 | 145 | 4.5312
montaje soporte | u | 1 | 580 | 580 |  |  | 220 | 4 | 127.6 | 3.9875
total |  |  |  | 2157.2 |  | 2664.05
deshumidificador | u | 1 | 850 | 850 | 12400 | 12400 | 30
tubería ASTM 1 1/2" SCH40 | m | 15 | 4.05 | 60.75 | 18.23 | 273.45
codos | u | 5 | 0.23 | 1.15 | 0.9 | 4.5
uniones | u | 5 | 0.16 | 0.8 | 0.61 | 3.05
pernos anclaje 3/8" x 1 7/8" | u | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.92
total |  |  |  | 912.82 |  | 12681.92 |  | 2 | 27.3846 | 1.7115
banda transporte | u | 1 | 750 | 750 | 2700 | 2700 | 125
pernos anclaje 3/4"x 5 1/2" | u | 6 | 0.55 | 3.3 | 4.11 | 24.66
sub-total |  |  |  | 753.3 |  |  |  | 3 | 94.1625 | 3.9234
total |  |  |  | 1506.6 |  | 2724.66 |  |  | 94.1625 | 3.9234
transportador neumatico | u | 4 | 100 | 400 | 800 | 3200
pernos anclaje 3/8" X 1 7/8" | u | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.23 | 3.68
sub-total |  |  |  | 400.48 |  |  | 30 | 4 | 12.0144 | 0.37545
tuberia ASTM 2" SCH40 | m | 20 | 5.43 | 108.6 | 85.5 | 1710
codos | u | 5 | 0.32 | 1.6 | 1.4 | 7
uniones | u | 5 | 0.31 | 1.55 | 1.1 | 5.5
sub-total |  |  |  | 111.75 |  | 4926.18 | 230 | 4 | 25.7025 | 0.8032
total |  |  |  | 512.23 |  | 4926.18 |  |  | 37.7169 | 1.1787
flujo de aire | u | 3 | 62 | 186 | 520 | 1560 | 150
pernos anclaje 3/8" X 1 7/8" | u | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.23 | 2.76 |  | 2 | 27.9 | 1.7437
total |  |  |  | 186.36 |  | 1562.76
TOTAL |  |  |  | 20202.6 |  | 127300.47
Tarifas de importación
Valor puerto embarque | [5 empty] | 111160
Valor del flete |  |  | 15000
Seguro |  |  | 0.01 |  |  | 1261.6
CIF | [5 empty] | 127421.6
Arancel |  |  | 0.1 |  |  | 11116
IVA |  |  | 0.12 |  |  | 13339.2
Taza modernización |  |  | 0.01 |  |  | 1274.216
taza verificación |  |  | 0.01 |  |  | 1274.216
VALOR TOTAL DE IMPORTACION | [5 empty] | 154425.232

## Hoja2
CONSTRUCCION DE CUBA | [6 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | TRANSPORTE |  |  |  | EQUIPOS |  |  |  |  | COSTOS INDIRECTOS
material | cantidad | peso | c. unitario | C. total |  |  | Rubro | Valor | Descripción | Viajes | Costo | Total | Categoría | No. | Costo Unitario | Tiempo alquiler | Total | Rubro | Valor
plancha galvanizada | 3 | 80 | 25.24 | 75.72 |  |  | equipos y accesorios | 127300.47 | [9 empty] | salarios | 7850
varillas soldadura 1/8" | 39.3 | 1 | 1.5 | 97.8 |  |  | importación | 43265.24 | Equipos | 6 | 20 | 120 | Grúa 10 Tn | 1 | 35 | 56 h | 1960 | energía eléctrica | 3748.27
mano obra dia | 2.2833 |  | 9.85 | 179.9267 |  |  | obra mecánica | 3760.5 | Material | 5 | 12 | 60 | Soldadora | 1 | 1.5 | 56 h | 84 | consumo agua | 1769.28
horas trabajo diaria | 8 | [5 empty] | alquiler de equipos | 2088.32 | Soportes | 2 | 10 | 20 | Andamios | 4 | 5.54 | 2 meses | 44.32 | materia prima | 6864
[7 empty] | transporte | 200 | COSTO TOTAL |  |  | 200 | COSTO TOTAL |  |  |  | 2088.32 | utilidad | 17661.45
[7 empty] | TOTAL | 176614.53 | [9 empty] | imprevistos | 8830.73
| cantidad | longitud | total varillas | [14 empty] | fiscalización | 12363.01
cordon 79" | 2 | 79 | 31.6 | [14 empty] | prueba y reparación | 1766.14
cordon 32" | 2 | 32 | 12.8 | [14 empty] | uso de herramientas | 17
cordon 26" | 4 | 26 | 20.8 | [14 empty] | TOTAL | 60869.88
rendimiento de varilla | 5
total |  | 137 | 65.2
soporte | 1 | 6.36 | 3.01 | 3.01
TOTAL |  | 248.019 |  | 356.4567
1 soldador
2 ayudantes
| peso | estandar | hh | # hombres | #dias
cuba | 250 | 140 | 35 | 3 | 1.4583
const. Soporte | 580 | 250 | 145 | 4 | 4.5312
montaje soporte | 580 | 220 | 127.6 | 4 | 3.9875
pintura | 7m2 | 2 | 15 | 1 | 1.875
CONSTRUCCION DE SOPORTES
material | cantidad | unidad | peso | p. total | c. unitario | c total
angulo 203x203x28.6 | 1 | m | 84.68 | 84.68 | 80.44 | 80.44
tubería 2" | 37 | m | 5.43 | 200.91 | 8.45 | 312.65
plancha 1.22x2.44x3 | 4 | u | 70.1 | 280.4 | 25.24 | 100.96
canal 60x30x3 | 1 | m | 2.6 | 2.6 | 6.55 | 6.55
varilla cuadrada 1/2" | 1 | m | 6.7 | 6.7 | 3.05 | 3.05
|  |  |  | 575.29 |  | 503.65
precio materia prima | 0.3 | $/kg

## Hoja7
PLANIFICACION DE LA INSTALACION
DESCRIPCION DE TAREA | Primer mes |  |  |  | Segundo mes |  |  |  | Tercer mes |  |  |  | Cuarto mes |  |  |  | Quinto mes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Cotización de equipos
Importación de equipos
Obra civil
Obra eléctrica
Obra mecánica

## Hoja3
CRONOGRAMA DE LA INSTALACION | [37 empty] | CATEGORIA | SEMANAS |  |  |  |  | hh | CATEGORIA | hh | Costo Diario | TOTAL
Item | DESCRIPCION DE TAREA | hh | Primera Semana | [6 empty] | Segunda Semana | [6 empty] | Tercera Semana | [6 empty] | Cuarta Semana | [6 empty] | Quinta Semana | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Supervisor General | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | Supervisor General | 200 | 20 | 500
1 | Reconocimiento al área de trabajo | 8 | [35 empty] | Supervisor campo 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | Supervisor campo 1 | 200 | 15 | 375 | bar: Primera Semana L
2 | Supervisión de la obra | 232 | [35 empty] | supervisor campo 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | supervisor campo 2 | 200 | 15 | 375 | bar: Primera Semana M to Primera Semana V; Segunda Semana L to Segunda Semana V; Tercera Semana L to Tercera Semana V; Cuarta Semana L to Cuarta Semana V; Quinta Semana L to Quinta Semana V
3 | Montaje tubería de centrífuga | 59 | [35 empty] | maestro tubero | 40 | 32 | 32 |  | 8 | 112 | maestro tubero | 112 | 9.13 | 127.82 | bar: Primera Semana M to Primera Semana J
4 | Montaje de tubería de enfriamiento | 41 | [35 empty] | montador I | 40 | 32 | 32 |  | 8 | 112 | montador I | 112 | 8.94 | 125.16 | bar: Primera Semana J to Primera Semana V
5 | Instalación bombas de centrífuga | 6 | [35 empty] | ayudante 2 | 40 | 32 | 32 |  | 8 | 112 | ayudante2 | 112 | 8.85 | 123.9 | bar: Primera Semana V
6 | Prueba y puesta en marcha | 8 | [35 empty] | ayudante 2 | 40 | 32 | 32 |  | 8 | 112 | ayudantes2 | 112 | 8.85 | 123.9 | bar: Segunda Semana L
7 | Instalación de centrífuga | 451 | [35 empty] | maestro soldador | 32 | 24 |  |  |  | 56 | maestro soldador | 56 | 9.13 | 63.91 | bar: Segunda Semana L to Segunda Semana V; Tercera Semana L to Tercera Semana V
8 | Prueba y puesta en marcha | 8 | [35 empty] | armador | 32 | 24 |  |  |  | 56 | armador | 56 | 8.94 | 62.58 | bar: Cuarta Semana L
9 | Fabricación soporte molino y tubería | 145 | [35 empty] | ayudante 3 | 32 | 24 |  |  |  | 56 | ayudante 3 | 56 | 8.85 | 61.95 | bar: Primera Semana M to Primera Semana V; Segunda Semana L
10 | Pintar soportes molino y tubería | 15 | [35 empty] | ayudante 3 | 32 | 24 |  |  |  | 56 | ayudante 3 | 56 | 8.85 | 61.95 | bar: Segunda Semana M to Segunda Semana M
11 | Instalación de soportes | 128 | [35 empty] | pintor |  | 16 |  |  |  | 16 | pintor | 16 | 8.94 | 17.88 | bar: Segunda Semana J to Segunda Semana V; Tercera Semana L to Tercera Semana M
12 | Instalación de molino | 125 | [35 empty] | mecánico montador 5 |  | 8 | 16 |  |  | 24 | mecánico montador 5 | 24 | 9.85 | 29.55 | bar: Tercera Semana J to Tercera Semana V; Cuarta Semana L to Cuarta Semana M
13 | Prueba y puesta en marcha molino | 8 | [35 empty] | ayudante |  | 8 | 16 |  |  | 24 | ayudante | 24 | 8.94 | 26.82 | bar: Cuarta Semana M
14 | Montaje tubería del extrusor | 34 | [35 empty] | mecánico montador 6 |  | 16 | 16 |  |  | 32 | mecánico montador 6 | 32 | 9.85 | 39.4 | bar: Segunda Semana L to Segunda Semana M
15 | Instalación de bomba extrusor | 3 | [35 empty] | montador I |  | 16 | 16 |  |  | 32 | montador I | 32 | 8.94 | 35.76 | bar: Segunda Semana M
16 | Prueba y puesta en marcha bombas | 8 | [35 empty] | ayudante 6 |  | 16 | 16 |  |  | 32 | ayudante6 | 32 | 8.85 | 35.4 | bar: Segunda Semana M
17 | Instalación de extrusor | 81 | [35 empty] | ayudantes 6 |  | 16 | 16 |  |  | 32 | ayudantes6 | 32 | 8.85 | 35.4 | bar: Segunda Semana J to Segunda Semana V; Tercera Semana L
18 | Prueba y puesta en marcha | 8 | [35 empty] | mecánico montador 7 |  | 40 | 40 | 32 |  | 112 | mecánico montador 7 | 112 | 9.85 | 137.9 | bar: Tercera Semana M
19 | Instalación de silo almacenamiento | 189 | [35 empty] | montador I |  | 40 | 40 | 32 |  | 112 | montador I | 112 | 8.94 | 125.16 | bar: Tercera Semana J to Tercera Semana V; Cuarta Semana L to Cuarta Semana M
20 | Instalación de silo de secado | 53 | [35 empty] | ayudante 7 |  | 40 | 40 | 32 |  | 112 | ayudante7 | 112 | 8.85 | 123.9 | bar: Cuarta Semana M to Cuarta Semana J
21 | Construcción de cuba | 35 | [35 empty] | ayudantes 7 |  | 40 | 40 | 32 |  | 112 | ayudantes7 | 112 | 8.85 | 123.9 | bar: Segunda Semana M to Segunda Semana M
22 | Montaje tubería de la cuba | 126 | [35 empty] | mecánico montador 7' |  | 8 | 40 | 32 |  | 80 | mecánico montador 7' | 80 | 9.85 | 98.5 | bar: Segunda Semana J to Segunda Semana V; Tercera Semana L to Tercera Semana J
23 | Montaje de cuba | 7 | [35 empty] | montador 7' |  | 8 | 40 | 32 |  | 80 | montador 7' | 80 | 8.94 | 89.4 | bar: Tercera Semana V
24 | Instalación chiller 6 TR | 10 | [35 empty] | ayudante 7' |  | 8 | 40 | 32 |  | 80 | ayudante 7' | 80 | 8.85 | 88.5 | bar: Tercera Semana M
25 | Prueba y puesta en marcha | 8 | [35 empty] | ayudantes 7' |  | 8 | 40 | 32 |  | 80 | ayudantes 7' | 80 | 8.85 | 88.5 | bar: Tercera Semana M
26 | Instalación deshumidificador | 26 | [35 empty] | mecánico montador 8 |  | 16 | 24 | 40 | 16 | 96 | mecánico montador 8 | 96 | 9.85 | 118.2 | bar: Cuarta Semana V; Quinta Semana L
27 | Prueba y puesta en marcha | 8 | [35 empty] | montador I |  | 16 | 24 | 40 | 16 | 96 | montador I | 96 | 8.94 | 107.28 | bar: Quinta Semana M
28 | Instalación chiller 2 TR | 4 | [35 empty] | ayudante 8 |  | 16 | 24 | 40 | 16 | 96 | ayudante 8 | 96 | 8.85 | 106.2 | bar: Tercera Semana M
29 | Prueba y puesta en marcha chiller | 8 | [35 empty] | ayudante 8 |  | 16 | 24 | 40 | 16 | 96 | ayudante 8 | 96 | 8.85 | 106.2 | bar: Tercera Semana J
30 | Instalación de cizalla | 88 | Segunda Semana V: c7'; Tercera Semana L: c7'; Tercera Semana M: c7' | mecánico 9 |  | 16 | 32 | 32 | 16 | 96 | mecánico 9 | 96 | 9.85 | 118.2
31 | Prueba y puesta en marcha cizalla | 8 | [35 empty] | ayudante 9 |  | 16 | 32 | 32 | 16 | 96 | ayudante 9 | 96 | 8.94 | 107.28 | bar: Tercera Semana M
32 | Instalación de banda trans. | 95 | Tercera Semana M: c7'; Tercera Semana J: c7'; Tercera Semana V: c7'; Cuarta Semana L: c7' | TOTAL | [5 empty] | 2808 | COSTO TOTAL MANO DE OBRA |  |  | 3760.5
33 | Prueba y puesta en marcha | 8 | bar: Cuarta Semana M
34 | Instalación de flujo de aire | 45 | Cuarta Semana M: c7'; Cuarta Semana M: c7'; Cuarta Semana J: c7'
35 | Prueba y puesta en marcha | 8 | bar: Cuarta Semana V
36 | Instalación de transportadores | 12 | bar: Quinta Semana M
37 | Montaje de tubería | 26 | bar: Quinta Semana J
38 | Prueba y puesta en marcha | 8 | bar: Quinta Semana V

## Hoja4
CUADRILLAS DE TRABAJO |  |  |  | SALARIOS
| SUPERVISION C1 |  | MONTAJE DE SOPORTES C6 | No | EMPLEADOS | SUELDO
1 | supervisor general | 1 | mecánico montador 6 | 1 | Operador molino | 350
2 | supervisores de campo | 1 | montador I | 2 | Operadores centrífuga | 700
| MONTAJE TUBERIA C2 | 2 | ayudantes | 1 | Operador silo | 350
1 | maestro tubero |  | MONTAJE MAQ. DINAMICA C7 | 1 | Operador almacaenaje | 350
1 | montador I | 2 | mecánico montador 7 | 1 | Operador extrusor | 350
2 | ayudantes | 2 | montador I | 3 | Operadores cuba y escurrido | 1050
| FABRICACION SOPORTES C3 | 8 | ayudantes | 1 | Operador transportador | 350
1 | maestro soldador |  | MONTAJE MAQ. ESTATICA C8 | 3 | Operadores de pesaje | 1050
1 | armador | 1 | mecánico montador 8 | 3 | Clasificadores | 1050
2 | ayudantes | 1 | montador I | 1 | Secretaria | 350
| PINTURA DE SOPORTES C4 | 2 | ayudantes | 1 | Conserje | 350
1 | pintor |  | PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA C9 | 1 | Ingeniero | 500
| MONTAJE DE EQUIPOS C5 | 1 | mecánico | 2 | Guardias | 700
1 | mecánico montador 5 | 1 | ayudante | 1 | Ayudante | 350
1 | ayudante |  |  | TOTAL |  | 7850

## Hoja6
COSTO DETALLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
EQUIPOS Y ACCESORIOS | CANT. | PRECIO | EQUIPOS Y ACCESORIOS | CANT. | PRECIO
extrusor | 1 | 20000 | cizalla | 1 | 3600
pernos anclaje 19x140 mm | 6 | 24.66 | pernos anclaje 19x140 mm | 4 | 16.44
sub-total |  |  | total |  | 3616.44
bomba 0.37 KW | 1 | 43
pernos anclaje bomba 9.5x48 mm | 4 | 0.92
sub-total |  |  | molino | 1 | 2600
chiller 2TR | 1 | 1600 | pernos anclaje 19x140 mm | 4 | 16.44
pernos anclaje chiller 9.5x48 mm | 4 | 0.92 | sub-total |  | 2616.44
sub-total |  |  | fabricación soporte molino | 1 | 47.61
tuberia ASTM A120 25 mm SCH40 | 50 m | 837.5 | montaje soporte | 1
codos 25 mm | 19 | 9.5 | total |  | 2664.05
tees 25 mm | 1 | 0.7
filtros | 3 | 150
union 25 mm | 9 | 3.6 | deshumidificador | 1 | 12400
sub-total |  |  | tubería ASTM 38 mm SCH40 | 15 m | 273.45
valvula retencion 150psi | 1 | 16.16 | codos 38 mm | 5 | 4.5
valvula compuerta | 6 | 84 | tees 38 mm | 0 | 0
total |  | 22770.96 | uniones 38mm | 5 | 3.05
|  |  | pernos anclaje 9.5x48 mm | 4 | 0.92
|  |  | total |  | 12681.92
centrifuga | 1 | 58000
pernos anclaje 19x140 mm | 8 | 32.88
sub-total |  |  | banda transporte | 1 | 2700
bomba 0.37 KW | 1 | 43 | pernos anclaje 19x140 mm | 6 | 24.66
pernos anclaje bomba 9.5x48 mm | 4 | 0.92 | sub-total
sub-total |  |  | total |  | 2724.66
tuberia ASTM A120 50 mm SCH40 | 46 m | 388.7
codos 50 mm | 10 | 14
tees 50 mm | 1 | 2 | transportador neumatico | 4 | 3200
filtro | 1 | 50 | pernos anclaje 9.5x48 mm | 16 | 3.68
union 50 mm | 8 | 8.8 | sub-total
sub-total |  |  | tuberia ASTM 50 mm SCH40 | 20 | 1710
valvula retencion 50 mm 150psi | 1 | 62 | codos 50 mm | 5 | 7
valvula compuerta 50 mm | 2 | 80 | uniones 50 mm | 5 | 5.5
bomba 0.37 KW | 1 | 43 | sub-total |  | 4926.18
pernos anclaje bomba 9.5x48 mm | 4 | 0.92 | total |  | 4926.18
sub-total
tuberia ASTM A120 19 mm SCH40 | 83 m | 991.85
codos 19 mm | 14 | 4.9 | cuba | 1 | 355
tees 19 mm | 0 | 0 | pernos anclaje 9.5x48 mm | 4 | 0.92
filtros | 2 | 100 | sub-total
union 19 mm | 14 | 4.2 | bomba 0.37 KW | 1 | 98.5
valvula retencion 19 mm 150 psi | 1 | 11.92 | pernos anclaje 9.5x48 mm | 4 | 0.92
valvula compuerta 19 mm | 2 | 13.28 | sub-total
sub-total |  |  | chiller 6TR | 1 | 5500
total |  | 59852.37 | pernos anclaje 9.5x48 mm | 4 | 0.92
sub-total
|  |  | tuberia ASTM A120 76 mm SCH40 | 45 m | 3847.5
bascula | 3 | 2850 | codos 76 mm | 17 | 59.5
pernos anclaje 9.5x48 mm | 12 | 2.76 | tees 76 mm | 0 | 0
total |  | 2852.76 | filtros | 1 | 50
|  |  | union 76 mm | 8 | 15.68
sub-total
silo almacenamiento | 1 | 2550 | valvula retencion 76 mm 150psi | 1 | 178.98
pernos anclaje 25x152 mm | 9 | 155.79 | valvula compuerta76 mm | 2 | 210
total |  | 2705.79 | total |  | 10317.92
silo secado | 1 | 600 | flujo de aire | 3 | 1560
pernos anclaje 19x140 mm | 6 | 24.66 | pernos anclaje 9.5x48 mm | 12 | 2.76
total |  | 624.66 | total |  | 1562.76

## Hoja5
TARIFAS DE IMPORTACION
Descripción | Porcentaje | Precio ($)
Valor puerto embarque |  | 111160
Valor del flete |  | 15000
Seguro | 1% | 1261.6
CIF |  | 127421.6
Arancel | 10% | 11116
IVA | 12% | 13339.2
Taza modernización | 1% | 1274.22
Taza verificación | 1% | 1274.22
VALOR TOTAL DE IMPORTACION |  | 154425.24
125390.47