ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

PROYECTO  DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO RURAL LOCAL”

#### MICROREGION “OCCIDENTAL DE LOS RIOS”

DIPLOMADO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL

MODULO 3

COMUNICACION

INSTRUCTOR:

LDO. KLEBER LOOR

ALUMNA:

MARIA RAQUEL NAZARENO ROSERO

TRABAJO # 7

DICIEMBRE 02/2005

VINCES – LOS RIOS

PLAN DE COMUNICACIÓN

1. ANTECEDENTES

El Plan de Comunicación a desarrollarse en el ámbito de trabajo de  PROLOCAL se diseñará como un mecanismo un mecanismo o herramiento para que el proyecto pueda difundir adecuadamente sus objetivos, políticas y modelo de gestión, entre la población meta, las entidades ejecutoras, y los actores externos con capacidad de influencia política y para esto se debe diseñar una estrategia que permita cumplir los siguientes retos:

- Motivar a los destinatarios de su propuesta para que se involucren en todas las etapas de ejecución del programa y asuman al mismo como una oportunidad para convertirse en los agentes de su propio proceso de desarrollo sostenido.

- Informar adecuadamente a los destinatarios sobre los objetivos y la estrategia de trabajo de PROLOCAL de tal manera que las expectativas sobre el programa sean acordes con lo que él propone y puedan aprovechar convenientemente las herramientas y recursos disponibles.

- Promover, tanto entre los destinatarios directos como entre los actores micro regionales, la concepción del desarrollo local, como una estrategia integral que se basa en un modelo descentralizado de gestión, respetuosa de la diversidad socio-cultural de los actores que participan en él y que contribuye al empoderamiento de las comunidades locales.

- Facilitar el intercambio de experiencias e información entre los grupos meta para fortalecer los procesos de desarrollo local apoyados por PROLOCAL.

- Evitar los riesgos de politización del programa, que pudieran derivarse de la falta de información oportuna y adecuada sobre su concepción, sus objetivos y estrategia de intervención

De acuerdo a los retos de PROLOCAL considero que la comunicación debe cumplir las siguientes funciones:

- Facilitar el intercambio oportuno y adecuado de información entre los distintos componentes e instancias de las unidades ejecutoras nacionales y regionales, así como entre los destinatarios y las unidades ejecutoras regionales.

- Promover el enfoque innovador de PROLOCAL para –a partir del diálogo y el debate- lograr acuerdos entre los distintos actores.

- Facilitar la sistematización, evaluación y retroalimentación de las experiencias dinamizadas por PROLOCAL entre la población destinataria y los demás actores directos e indirectos del proceso de manera que estas contribuyan a la consolidación del capital social en las zonas de intervención del proyecto.

- Fomentar la transparencia y la responsabilidad social en todas las etapas y componentes del proyecto de manera que todos los actores involucrados ejerzan control sobre las acciones del mismo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad de diálogo entre los distintos actores involucrados en el desarrollo de la microregión, para el logro de acuerdos y consensos que permitan la sostenibilidad del proceso en el largo plazo.

2.2  OBJETIVO ESPECIFICO

- Lograr la participación real de los destinatarios en todas las etapas del proceso.

- Garantizar que el proyecto, en todas sus etapas y componentes, recoja las aspiraciones de los destinatarios.

- Disminuir el riesgo de presiones políticas de parte de actores externos que podrían afectar su ejecución y distorsionar sus perspectivas futuras.

  - ACTIVIDADES

- Actividades de animación y promoción local por parte de comunicadores

- Recopilación materiales para radio revista por parte de comunicadores

- Realización de radio revista

- Difusión radial

- Encuentro nacional de comunicado-res locales

- Recopilación de materiales para boletín bimensual por comunicadores

- Edición boletín bimensual

- Impresión boletín bimensual

- Difusión boletín bimensual

2.4  Método

Para realizar este proceso de comunicación se constituirá una red de comunicadores locales que operará de la siguiente manera:

a) Conformación de la red

Estará integrada por un comunicador local representante de cada cantón; estos comunicadores serán capacitados previamente en la concepción teórica y metodológica de la comunicación para el desarrollo.

Los encuentros de la red se realizarán a dos niveles: a nivel de cada cantón, con una periodicidad mensual y a nivel de microregíon con una periodicidad anual. En el encuentro cantonal se procesará la información recolectada, se evaluará el avance del proceso de comunicación participativa y se diseñarán estrategias colectivas de trabajo con las comunidades. En el encuentro nacional, a más de realizar estas tareas, se facilitará información temática sobre desarrollo local, para que los comunicadores locales estén empapados de los contenidos centrales de esta propuesta.

b) Funciones de los comunicadores locales

Cada comunicador local deberá mantener un vínculo estrecho con las comunidades de base que pertenecen a los cantones y que estén integradas a PROLOCAL, mediante visitas periódicas en las que dinamizará actividades tendientes a la elaboración participativa de productos comunicativos; esta será la manera en que las demandas de la población sobre el proceso de desarrollo local sean canalizadas hacia los actores con función ejecutora y la población local analice los avances del proceso. A la vez, serán espacios de reflexión colectiva (y, por lo tanto, de formación) sobre los temas ejes del desarrollo local.

Además, cada comunicador recuperará información de primera mano que servirá de base para la elaboración de una radio revista periódica, para la revista trimestral (componente de comunicación organizacional), para la elaboración de un boletín bimensual y de otros materiales de comunicación que surgieran de iniciativa de las comunidades locales.

c) Criterios para la selección de los comunicadores locales

* Experiencia en actividades de promoción sociocultural

* Disponibilidad de tiempo completo

* Buen nivel de lectura escritura

* Pertenecer y residir en una de las parroquias del Cantón al que representará

* Gozar de una percepción positiva de los actores locales

* Sensibilidad hacia lo colectivo y el trabajo social

d) Formación de los comunicadores locales

La formación de los comunicadores será realizada por una entidad prestadora de servicios local, a partir de tres ejes:

* Elementos conceptuales de la comunicación para el desarrollo.

* Herramientas y recursos para la comunicación con énfasis en periodismo radial y escrito.

* Metodologías de promoción y animación sociocultural.

La formación debe realizarse con una estructura modular; cada módulo integrará los tres ejes formativos e incrementará la complejidad del acercamiento a lo largo del proceso.

2.5  PRODUCTOS

a) Radio revista

La Radio Revista es un producto comunicativo que favorece la difusión de información técnica, conceptual, política y sociocultural sobre el proceso de desarrollo local a partir de la realidad de la población meta. La radio, por su lenguaje y estructura, es un medio de comunicación adecuado a las características socioculturales de los destinatarios de PROLOCAL. La realización de este producto presenta ventajas comparativas frente a otros medios, tanto en lo que se refiere a costos como a la producción de los programas.

Lo ideal sería tener una difusión de alta frecuencia, pero debido a razones presupuestarias se considera que la Radio revista puede tener una frecuencia semanal con 1/2 hora de duración. La grabación de locución y la edición debe realizarse en estudio profesional para garantizar la calidad del producto. La recopilación de material base (entrevistas, reportajes, notas) será realizada por los comunicadores locales junto con los miembros de las unidades ejecutoras.

Destinatarios:

- Población meta de PROLOCAL en la Microregión.

- Audiencia abierta; privilegia a sectores populares de todas las edades.

Objetivo:

Ofrecer información técnica, conceptual y política sobre la estrategia del desarrollo local sostenible entre la población meta de PROLOCAL.

Espacios y contenidos:

- Espacio general (10  minutos): información sobre avance de los proyectos, evaluación, contenidos temáticos centrales, tema de coyuntura.

- Espacio local (20 minutos): información socio-cultural y económica de cada microregión; testimonio de las poblaciones locales; testimonios de actores locales; música y avisos públicos.

Producción:

Los contenidos de la  radio revista serán preparados por los miembros de la red en cada microregión y la realización final estará a cargo de una entidad prestadora de servicios.

Periodicidad y difusión:

La radio revista tendrá una periodicidad semanal; su difusión por medios abiertos (radios locales de quince cantones que tengan cobertura en todas las parroquias integradas a PROLOCAL) se deberá definir a partir de un diagnóstico de audiencia y acuerdos institucionales para la transmisión.

La misma radio revista puede ser difundida en espacios cerrados (asambleas, escuelas, colegios, etc.) por el comunicador local y entregado como material de apoyo a centros educativos y organismos de desarrollo de las microregiones.

b) El boletín bimensual

El boletín bimensual está concebido como un recurso de apoyo a la acción de los comunicadores locales y contendrá información sobre el desarrollo local y sobre la evolución de PROLOCAL, a fin de mantener un flujo permanente de comunicación entre las oficinas nacional y regionales y los destinatarios del proyecto.

El boletín tendrá cuatro páginas en formato A4 impreso en papel ecograph a color.

Destinatarios:

- Población meta a través de profesores y alumnos de escuelas y colegios de parroquias y cantones de cada microregión (de acuerdo a un muestreo hecho por los comunicadores sobre la capacidad de ampliar la difusión de estos espacios).

- Líderes y liderezas de las comunidades de base integradas a PROLOCAL

- Organizaciones de desarrollo de la microregión, que realicen eventos o programas de capacitación en el tema del desarrollo local.

- Unidades ejecutoras de subproyectos de PROLOCAL.

Objetivo:

Presentar la evolución del proyecto a sus destinatarios, para contribuir a crear una dinámica de control social entre la población meta.

Tiraje:

500 ejemplares por cada microregión

Secciones y contenidos:

Es un boletín temático y secuencial, que contiene dos secciones:

- Formativa: descripción, explicación y definición de los temas claves del proceso de desarrollo local sostenible; información sociocultural y económica de las microregiones.

- Informativa: sistematización de experiencias de desarrollo en la zona de intervención de PROLOCAL.

Producción:

PROLOCAL, a través de la empresa prestadora de servicios, elabora un temario general ordenado de manera secuencial.

La red de comunicadores locales se encarga de discutir las temáticas particulares de acuerdo a la planificación de contenidos general y presenta la síntesis de sus reflexiones al responsable de comunicación de PROLOCAL quien se encarga de preparar los textos finales.

La información es entregada a la empresa encargada de la edición del material.

Difusión:

El boletín será entregado por los comunicadores locales como material de apoyo didáctico para la educación formal y no formal de los destinatarios indicados arriba; se encargará de motivar y monitorear su empleo en estos espacios.

  - TIEMPO

Se propone una capacitación intensiva, de al menos 50 horas de duración al año.  Se recomienda un sistema de formación semipresencial.

La formación debe realizarse con una estructura modular; cada módulo integrará los tres ejes formativos e incrementará la complejidad del acercamiento a lo largo del proceso.

  - RECURSOS

Para la implementación de la estrategia se considera necesario contar con un especialista en comunicación dentro del equipo de la Unidad de Coordinación Central. El especialista cumplirá las siguientes funciones:

- Supervisar el diseño conceptual de la imagen organizacional de PROLOCAL durante la etapa de implementación del Proyecto.

- Supervisar que la imagen organizacional diseñada se plasme en todos los procesos, productos y actividades que desarrolle PROLOCAL.

- Supervisar que la ejecución de los componentes de comunicación organizacional y comunitaria por parte de las entidades prestadoras de servicios se adecue al diseño de la estrategia de comunicación.

- Establecer y mantener los vínculos necesarios con los medios de comunicación masiva nacionales y microregionales para lograr el posicionamiento de PROLOCAL.

- Asesorar al equipo de PROLOCAL en el manejo de procesos y mecanismos de comunicación para facilitar el intercambio de información al interior del Proyecto.

- Realizar la actualización conceptual y formal de los productos comunicacionales establecidos en la estrategia de comunicación (afiche, prospecto, boletín bimensual y revista).

- Incorporar los resultados de la evaluación general del Proyecto y de la ejecución de la estrategia de comunicación a ella.

- Preparar los materiales y documentos temáticos necesarios para la edición de los productos establecidos en la estrategia (revista y boletín bimensual).

Se considera como fecha de arranque de la implementación, el primer mes de ejecución del proyecto, una vez que esté conformada la Junta Directiva y conformado el equipo de coordinación central del Proyecto; previo al arranque, el especialista en comunicación debe estar integrado al equipo de coordinación.

  - EVALUACIÓN

2.8.1 Procedimientos de monitoreo y evaluación

El programa ha sido formulado considerando las necesidades actuales y futuras de las EFLs de la Micro-región Occidental de Los Ríos, para un período de un año de gestión operativa.

Para la formulación del programa se han utilizando los instrumentos de Planificación de Marco Lógico y se ha desarrollado la Matriz de Planificación del Programa, la cual será el instrumento base para la evaluación permanente de la gestión del programa y sus resultados.

Se propone que entre PROLOCAL ya cada una de los actores locales se conforme un equipo técnico de seguimiento compuesto por un representantes de cada instancia.

2.8.1 Indicadores y medios de verificación

Como quedo señalado, el principal instrumento de referencia para la evaluación del programa, será la matriz de planificación, de la cual, los indicadores son el referente básico para determinar las metas previstas y los medios de recolección de la información necesaria para la evaluación del proyecto.

      - CRONOGRAMA

| ACTIVIDADES | CRONOGRAMA MENSUAL |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| nvío documento sistematizado y términos de referencia para Comunicador | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma de convenio específico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación de Comunicador Social | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de términos de referecia para todos los productos y materiales | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuñas y programas de radio |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Hojas volantes de cada Entidad |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de funciones impreso |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Página WEB |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boletines trimestrales Los Ríos |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| Boletines de prensa |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prospectos de presentación institucional |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Video demostrativo de las EFLs |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Caset foro |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Afiches institucionales |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pancartas por EFL |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asambleas regulares |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Foro taller con OG y ONG |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foros con socios |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reuniones regulares |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reunione ampliadas |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2.2.1.7  PRESUPUESTO

| RUBRO | VU | CAN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Contador del convenio | 150 | 9 | 1,350.00 |
| Fondo de gastos administrativos | 150 | 9 | 1,350.00 |
| Comunicador Social | 700 | 9 | 6,300.00 |
| Elaboración de Cuñas | 50 | 4 | 200.00 |
| Elaboración de Programas radiales | 100 | 4 | 400.00 |
| Pautaje de cuñas | 2 | 252 | 504.00 |
| Pautaje de programas radiales | 500 | 1 | 500.00 |
| Hojas volantes de cada Entidad | 0.25 | 7000 | 1,750.00 |
| Boletines trimestrales Los Ríos | 2500 | 3 | 7,500.00 |
| Prospectos de presentación institucional | 1.5 | 1000 | 1,500.00 |
| Video demostrativo de los actores locales | 2000 | 1 | 2,000.00 |
| Caset foro | 150 | 4 | 600.00 |
| Afiches institucionales | 0.35 | 2000 | 700.00 |
| Pancartas por EFL | 60 | 14 | 840.00 |
| Foro taller con OG y ONG | 500 | 2 | 1,000.00 |
| Seminario sobre regulaciones nacionales | 700 | 1 | 700.00 |
| Aporte Entidades ejecutoras(Asambleas, reuniones, foros con socios) | 6000 | 1 | 6,000.00 |
| TOTAL |  |  | 33,194.00 |