## DATOS 2005
EJECUCIÓN DE OBRAS 2005
# | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | VALOR ADJUDICADO | MODALIDAD DEL CONCURSO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | TIEMPO DE DEMORA 2005
1 | REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL Y MONITOREO DE ZONAS DE LOS AMBIENTES INTERIORES DEL MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | JUAN SANCHEZ | 62463.57 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 120 | 2005-12-06 | 2005-12-12 | 6
2 | PRODUCCIÓN CONCEPTUAL Y ARTE FINAL DE SEÑALÉTICA PARA EL MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | BIG PRINT | 24000 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 120 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 1
3 | AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO ORNAMENTAL DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA EN SANTA ELENA | ING. LEOPOLDO LARREA | 26864.83 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 60 | 2005-12-15 | 2005-12-22 | 7
4 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOCEO Y MÚSICA AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE CONFERENCIAS DEL NUEVO MUSEO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO | ING. GUSTAVO GILCES | 29660.01 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 60 | 2005-12-15 | 2005-12-22 | 7
5 | PROVISIÓN DE DOS UNIDADES ACONDICIONADORA DE TIPO SPLIT DE CUTOS MARCA CARRIER DE 90.0000 BTU/HR PARA EL MUSEO EN LA CIUDAD PORTOVIEJO | ATAGESA | 9971.46 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 70 | 2005-12-16 | 2005-12-16 | 0
6 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO Y DEFENSA CONTRA INCENDIO DEL MUSEO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO | ING. ABELARDO FARIAS | 22991.44 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 60 | 2005-12-15 | 2005-12-22 | 7
7 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA EL AUDITORIO EN LA CIUDAD DE MANTA | FRIO CENTRO | 56309.61 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 100 | 2005-12-22 | 2005-12-27 | 5
8 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA CIUDAD DE MANTA | COMPUCABLE | 51017.61 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 120 | 2005-12-20 | 2005-12-28 | 8
9 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESPALDARES Y TAPIZADO DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO EN LA CIUDAD DE MANTA | ATU | 22026.96 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 60 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 0
10 | REMODELACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO DEL NUEVO MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | ING. HECTOR CEDEÑO | 31928.93 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 35 | 2005-11-29 | 2005-12-02 | 3
11 | OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO DEL AUDITORIO EN LA CIUDAD DE MANTA | ING. GALO HIDALGO | 72884.92 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 90 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 1
12 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO INTELIGENTE, CHILLERS, BOMBAS Y MANEJADORAS DE AIRE DEL NUEVO MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | CENTURIOSA | 104969.83 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 120 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 1
13 | REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL NUEVO EN LA CIUDAD DE MANTA | ARQ. MERCEDES HIDALGO | 141243.03 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 75 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 1
14 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL NUEVO MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | MELACORP | 69895.02 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 90 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 1

## actas
ACTA DE RECEPCION
Intervalo de Tiempo demora del Acta |  | Frecuencia Absoluta
0 | 40 | 1
41 | 80 | 1
81 | 120 | 2
121 | 160 | 1
Total |  | 5
ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
Intervalo de Tiempo demora del Acta Provisional |  | Frecuencia Absoluta
0 | 100 | 6
101 | 200 | 2
201 | 300 | 2
301 | 400 | 1
401 | 500 | 1
Total |  | 12
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
Intervalo de Tiempo demora del Acta Definitiva |  | Frecuencia Absoluta
0 | 100 | 5
101 | 200 | 0
201 | 300 | 1
Total |  | 6
FISCALIZADORES
Actas | Fiscalizador Interno | Fiscalizador externo | Tiempo promedio de suscripción | Tiempo que exceden en sucribirse las actas
Entrega Recepción | 83 | 67.5 | 77 | 62
Recepción Provisional | 151 | 127.625 | 135 | 120
Recepción Definitiva | 0 | 79.5 | 53 | 38
Suma | 234 | 274.625
Promedio | 78 | 91.5417
2006
Clase | Frecuencia | %
Fiscalizadores Internos | 7 | 41.18%
Fiscalizadores Externos | 10 | 58.82%
| 17 | 100%

## ANAL UNVIARIADO
Tabla bases para el Análisis durante todo el ejercicio del período 2006
# | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | CLASE DE PROVEEDOR | FISCALIZADOR | PRESUPUESTO REFERENCIAL | VALOR ADJUDICADO | MODALIDAD DEL CONCURSO | CODIFICACION DE LA MODALIDAD DEL CONCURSO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | TIEMPO DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS | FECHA DE ELABORACIÓN DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | TIEMPO DE DEMORA 2006
1 | REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL NUEVO MUSEO EN PORTOVIEJO | ING. LEONARDO CASTILLO | 1 | ING.JOFRE RIVERA | 87306.49 | 85585.6 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 1 | 100 | 3.0538 | 2006-04-05 | 2006-05-02 | 27
2 | REMODELACIÓN Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DEL AUDITORIO EN LA CIUDAD DE MANTA | ARQ. JOSE MARTINEZ | 2 | ARQ. JOSÉ MACÍAS | 131021.29 | 128523.93 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 1 | 75 | 3.3403 | 2006-05-22 | 2006-06-29 | 38
3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CINE Y AUDIO PARA EL AUDITORIO DE MANTA | PROSONIDO | 3 | ING. RAIMUNDO PORTILLA | 124710.41 | 110875.91 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 1 | 65 | 3.0704 | 2006-08-09 | 2006-08-25 | 16
4 | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS ESPACIOS INTERIORES DEL NUEVO MUSEO EN LA CIUDAD DE MANTA | ARQ.JULIETA MURILLO | 2 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 124050 | 120153.44 | CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS | 1 | 50 | 0.8193 | 2006-10-19 | 2006-10-27 | 8
5 | PROVISIÓN E INSTALACION DE ASCENSOR CENTRAL PARA EL MUSEO EN LA CIUDAD DEPORTOVIEJO | ANGRU | 3 | ING. FERNANDO BEJAR | 40000 | 35600 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 180 | 4.0404 | 2006-03-17 | 2006-04-12 | 26
6 | REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICO ÁREA DE ARCHIVO HISTÓRICO MUSEO PORTOVIEJO SÓTANO Y PLANTA BAJA | ARQ. JUAN CABEZAS | 2 | ARQ. JOSE MACÍAS | 41378 | 44982.4 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 75 | 3.6111 | 2006-06-29 | 2006-08-02 | 34
7 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO MUSEO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO | ING. FEDERICO FLORES | 1 | ING. DOLLY REYES | 21601.51 | 24099.57 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 45 | 2.0608 | 2006-06-30 | 2006-07-13 | 13
8 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL MUSEO DE PORTOVIEJO | TRANSDATACOM | 3 | ING. GALO DELGADO | 16000 | 15465.31 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 30 | 0.62323 | 2006-08-18 | 2006-09-06 | 19
9 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUSEO DE PORTOVIEJO | ATU | 4 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 22181 | 19588.3 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 15 | 2.2333 | 2006-09-08 | 2006-09-20 | 12
10 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO | MAX SEGURIDAD | 3 | ING. NANCY CASTILLO | 80198.25 | 79746.05 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 70 | 2.8947 | 2006-10-10 | 2006-10-18 | 8
11 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DEL MUSEO DE PORTOVIEJO | STYLOS | 4 | ARQ.CARLOS GUERRERO | 40613.24 | 29462.1 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 20 | 3.636 | 2006-10-24 | 2006-11-15 | 22
12 | PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL AUDITORIO DE MANTA | SEGUIRESA | 3 | ING. MARCOS ZAVALA | 17190.79 | 15646.73 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 90 | 0.64532 | 2006-05-02 | 2006-05-29 | 27
13 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOCEO Y MÚSICA AMBIENTAL NUEVO MUSEO MANTA | AUDIO DESIGN | 3 | ING. RAIMUNDO PORTILLA | 21887.25 | 20942.43 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 60 | 3.3882 | 2006-10-11 | 2006-10-19 | 8
14 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AGENCIA BANCARIA Y EL MUSEO DE MANTA | MOBLIER | 4 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 78124.77 | 56813.51 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 20 | 1 | 2006-10-19 | 2006-10-30 | 11
15 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CORTINAJE TEATRAL, PARA EL AUDITORIO DEL NUEVO MUSEO, DE LA CIUDAD DE MANTA | ARQ. CARLOS BOLAÑOS | 2 | ING. FERNANDO BEJAR | 44941.98 | 43052.06 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 55 | 4.5806 | 2006-10-12 | 2006-10-16 | 4
16 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LÁMPARA, Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO, PARA EL AUDITORIO DEL NUEVO MUSEO DE LA CIUDAD DE MANTA | MARRIOT | 3 | ING. PEDRO SEGOVIA | 64573.92 | 76762.53 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 55 | 1.7873 | 2006-10-27 | 2006-11-06 | 10
17 | CULMINACIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA EN SANTA ELENA | ING. ANGEL CAMPANA | 1 | ARQ. EDNA AVILES | 16959.1 | 15403.9 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 40 | 3.1359 | 2006-10-06 | 2006-10-18 | 12
[12 empty] | TIEMPO PROMEDIO | 17.3529
| Contratistas | Codificación |  | Clase de Contratista | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
| Ingenieros | 1 |  | Ingenieros | 3 | 0.17647
| Arquitectos | 2 |  | Arquitectos | 4 | 0.23529
| Empresa(Equipos) | 3 |  | Empresa(Equipos) | 7 | 0.41176
| Empresa (Mobiliarios) | 4 |  | Empresa (Mobiliarios) | 3 | 0.17647
|  |  |  | Total | 17 | 1
| Obras | Codificación
| Ejecución de obras | 1 |  |  | 41.2
| Provisión e instalación de sistemas | 2
| Provisión e instalación de equipos | 3
| Proviisón e instalación de mobiliarios | 4
| Contratos | Codificación
| Selección de Ofertas | 1
| Concurso Privados de Precios | 2
|  |  |  | Clase de Fiscalizador | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
|  |  |  | Interno | 7 | 0.41176
|  |  |  | Externo | 10 | 0.58824
|  |  |  | Total | 17 | 1
| Clase de Obra | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
1 | Ejecución de obras | 4 | 0.23529
2 | Provisión e instalación de sistemas | 8 | 0.47059
3 | Provisión e instalación de equipos | 2 | 0.11765
4 | Proviisón e instalación de mobiliarios | 3 | 0.17647
| Total | 17 | 1
Tiempo demora
Valor adjudicado
[6 empty] | Columna1 |  |  | Columna1
[9 empty] | Total | 295
[6 empty] | Media | 54276.6924 |  | Media | 17.3529
[6 empty] | Error típico | 9414.5969
[6 empty] | Mediana | 43052.06 |  | Mediana | 13
[6 empty] | Moda | #N/A |  | Moda | 8
[6 empty] | Desviación estándar | 38817.3774 |  | Desviación estándar | 10.0059
[6 empty] | Varianza | 1506788787.8871 |  | Varianza | 100.1176
[6 empty] | Curtosis | -0.77156
[6 empty] | Coeficiente de asimetría | 0.76293
[6 empty] | Rango | 113120.03 |  | Rango | 34
[6 empty] | Mínimo | 15403.9 |  | Mínimo | 4
[6 empty] | Máximo | 128523.93 |  | Máximo | 38
[6 empty] | Suma | 922703.77
[6 empty] | Cuenta | 17
10.7195

## ANA UNIVARIADO
Modalidad del Contrato | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
Selección de ofertas | 13 | 0.76471
Concurso Privado de Precios | 4 | 0.23529
Total | 17 | 1
Intervalos de valor adjudicados |  |  |  |  | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
( | 0.01 | - | 13,702.74 | ) | 0 | 0
( | 13,702.75 | - | 42,821.07 | ) | 8 | 0.47059
( | 42,821.08 | - | 85,642.13 | ) | 6 | 0.35294
( | 85,642.14 | - | 171,284.27 | ) | 3 | 0.17647
Total |  |  |  |  | 17 | 1
| Tiempo de entrega de garantías | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
| 1 | 4 | 0.23529
| 2 | 3 | 0.17647
| 3 | 6 | 0.35294
| 4 | 3 | 0.17647
| 5 | 1 | 0.058824
| Total | 17 | 1
Intervalo de tiempo de demora en suscripción del contrato | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa
1-10 ds | 5 | 0.29412
11-20 ds | 6 | 0.35294
21-30 ds | 4 | 0.23529
31-40 ds | 2 | 0.11765
Total | 17 | 1