## Hoja1
APÉNDICE 7. PLAN DE ACCIÓN INTEGRACION PRODUCCION Y VENTAS
OPORTUNIDAD DE MEJORA | POSIBLES SOLUCIONES | MEJORA RESUELTA | FECHA A RESOLVER PROBLEMA | RESPONSABLE
Sistema de incentivos prometido por Don Carlos relativo a viajes extras, no se ha llevado a cabo. No hay indicador de desempeño de conductores. | Desarrollar indicador(es) y sistema de incentivos. | Por cada viaje extra se entregará: Chofer $8 (Antonio, Jose Luis), Ayudante $5 (Ayte, Jimenez). Proponer sistema de registro de viajes diarios. | Aun no se ha definido | Gerente Producción, Aprovación de Gerencia Financiera
Espera en los puntos de entrega (bodegueros), falta coordinación. | Definir políticas con los clientes y personas que receptan la mercadería. Definir y comunicar tiempos de entrega. | Formato para problemas en entrega. | 1ro Octubre se someterá a aprobación de Dr. Salmon el Formato y se imprime. | Leonardo, Jefe de Planta (Imprimir y presentar), Gerente de Ventas (Aprobar), Gerente de Producción (Aprobar)
Opiniones de conductores vs. Opiniones de administrativos decisiones sesgadas a veces. | Reuniones periódicas para incentivar la comunicación de todas las partes involucradas. | Reuniones por separado de Ventas y Logistica | 8,9 Octubre (Reunión vendedores, Dr. Salmon, Don Carlos) Viernes 2 Oct. Reunion con Choferes explicando Formato a usarse. | Leonardo, Jefe de Planta, Gerente de Producción.
Información incompleta en guías, direcciones, referencias, nombres de cliente o dueño de hacienda, etc. | Crear/Actualizar base de datos con detalles completos en especial de cómo llegar al cliente y tiempos estimados de despacho desde la fabrica. | Plantear el problema a Sistemas, de que no se guardan los datos de direcciones de los clientes para las guias de remision. | Sujeto a Felipe (Contador) que es quien tiene la autorizacion para llamar a Jimmy (Sistemas). | Felipe (Contador), Jimmy (Sistemas)
No hay mapa para diseño de rutas. | Gestionar la adquisición de un mapa preferiblemente con caminos vecinales. Colocar a la vista de todos de manera que se diferencien los clientes y las mejores rutas para llegar. | Comprar Mapa de Los Rios, no se encuentra | N/A | N/A, Todos somos responsables de buscar el mapa, los choferes tambien lo estan buscando
No hay reuniones entre “dispatcher” y conductores ni comunicación efectiva para la programación de despachos. | Programar reuniones cortas semanales, o cada cierto número de días. | Incluir a Silvana en reuniones Quincenales. | Quincenales Octubre 2 ó 3 | Leonardo, Jefe de Planta.
Problemas al tener papeleo listo pero falta firma de Jefe Logístico, no se lo encuentra fácilmente. | Sist. de comunicación con parlantes. Sist. de walkie talkies, suficiente para Don Carlos y recepción o dispatcher. | Colocar 5 Bocinas en la planta (Taller, Espuma, 2 Pelicula, Reciclaje) | Viernes 2 Octubre aprueba Gerencia, ya se han hecho mediciones y se espera cotización. | Gerente de Producción, Aprovación de Gerencia Financiera.
Pedidos de última hora o cambios en los pedidos llegan cuando el camión ya esta estibado o incluso ha salido. | Definir una hora para recepción de despachos. Verificar si hay cambios en los detalles del despacho antes de esa hora. Ej: 2 o 3pm cada día, los pedidos posteriores quedan para el siguiente día. | Propuesta: 8.30 am los camiones deben salir, y 4.30 hora maxima de recepción de pedidos para el dia siguiente. Sujeto a probacion | Viernes 2 Octubre aprueba Gerencia de Ventas | Gerente de Ventas, Asistente de Vtas.
No se sigue una jerarquía definida “órgano regular,” para toma de decisiones y reporte de problemas. | Definir claramente el organigrama del área de Logística. | Respetar el organigrama de Ventas. | Viernes 2 Octubre, definir, Viernes 9 Octubre comunicar | Gerente de Ventas, Asistente de Vtas.
No alcanza el saldo del plan movistar. | Sistema de “walkie talkie” en plan para comprar el próximo año. | No se va a cambiar en el 2009 | Julio 2010, se renova plan de la empresa | Gerencia Gral, Gerencia Financiera.
La capacidad de los camiones no está estandarizada. | Para bultos de espuma: | Comunicar a Silvana, Dr Salmon , Vendedores y Bodega maximos de cada camión | Hasta Viernes 9 Octubre | Gerencia de Ventas, Asistente de ventas, Vendedores
Camión 5Ton – 170 bultos
Camión 3.5Ton – 180 bultos
Camión 2Ton – 120 bultos
Viáticos no son suficientes ($2 para almuerzo), debido a que el valor esta unificado para todos los trabajadores por igual. Antes se consideraba $3 para almuerzos. | Gestionar aumento de viáticos (almuerzo) para conductores. Comunicar a los demás colaboradores el porqué de la diferencia. |  | Sujeto a Aprobacion de Gerencia en Reunion Semanal | Carlos Hoyos