ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD  DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, INGENIERÍA CIVIL

ANALISIS DEL COSTO DE OBRAS,  EXAMEN III

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………13/ 09 / 2010.

A continuación se presenta la descripción de los subcapítulos y conceptos de una parte de la obra estación de servicio para expendio de combustible, “ENERGY” (50 puntos)

| Descripción | Unidad | Cantidad | MO | Materiales | Herr. | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| - Limpieza de terreno | m2 | 500 | Cuad1 15m2/hora |  | 5%(MO) |  |
| - Trazado y Replanteo | m2 | 600 | Cuad1 22m2/hora |  | 5%(MO) |  |
| - CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Excavación | m3 | 120 | Operador 4 m3 / hora $2.17/hr |  |  | Excavadora CAT 150HP. 4 m3/hora $87/hora |
| - Riostras | m3 | 15 | Cuad1 1.3 m3/hora | Concreto 180Kg/cm2 $210/m3 | 5%(MO) |  |
| - Plintos | m3 | 20 | Cuad1 1m3/hora | H.A. 280Kg/cm2 $415/m3 | 5%(MO) |  |
| - Columnas | m3 | 20 | Cuad1 0.7m3/hora | H.A. 210Kg/cm2 $380/m3 | 5%(MO) |  |
| - Galpón estación de servicios |  |  |  |  |  |  |
| - Estructuras metálicas | ml | 300 | Cuad2 10ml/hora | Perfil cuadrado $13/ml | 5%(MO) |  |
| - Techo | m2 | 400 | Cuad2 13m2/hora | Planchas Zinc reforzado $8.50/m2 | 5%(MO) |  |
| - Pintar estructuras | ml | 300 | Cuad3 6ml/hora | Pintura anticorrosiva 10 galones a $15/galón. 12ml/galón. | 15%(MO) |  |
| - Cisterna para combustible |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Excavación de fosa para cisterna | m3 | 300 | Operador 3.5m3/hora |  |  | Excavadora CAT 150HP 3.5m3/hora $75/hora |
| 4.2 Hormigonear base cisterna | m3 | 20 | Cuad1 0.7m3/hora | H.A 280Kg/cm2 $415/m3. | 15%(MO) |  |
| 4.3 Fundir muros cisterna | m3 | 24 | Cuad1 0.7m3/hora | H.A 280Kg/cm2 $415/m3. |  |  |
| 4.4 Impermeabilizar cisterna | m2 | 150 | Cuad3 1.2 m2/hora | Impermeabilizante especial para cisternas 220 galones 1gal/m2 a $20/galón. |  |  |

Las cuadrillas están formadas de la siguiente manera:

CUADRILLA 1

Un  Maestro de obra a $3/hora

Dos Oficiales a $2.20/hora

Tres  Peones a $2.17 /hora

CUADRILLA2

Un maestro soldador a  $3.5/hora

Tres soldadores a $2.50/hora

CUADRILLA3

Tres pintores a $2.30/hora

- Ingrese los datos en OPUS 2000 Los costos indirectos de campo y administración representan el 15% de los costos directos y la utilidad para el constructor es del 10% de los costos directos

- Cuál es el valor total de la obra antes del IVA?

- Utilice la opción “EXPLOSIÓN DE INSUMOS” e indique los valores parciales de: Mano de obra, Materiales, herramientas y Equipo.

- Presente el desglose de la participación porcentual del concepto “COLUMNAS”

- Presente el análisis del subcapítulo “GALPÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS”