La presente Guía se ha tomado de la RTE con el fin de facilitar a los estudiantes la “escritura del artículo de su tesis de grado”.  Requisito establecido en el Reglamento de Graduación de Pregrado de la ESPOL. Título 2. Del Certificado Único para Graduación. Art. 4, literal c) que concierne al CICYT.

Esta guía contiene las secciones y detalles de presentación de un artículo, normativa que el estudiante debe cumplir.   “Información Adicional”, leer los puntos 11 y 15.

### Guía del Autor para Preparar el Artículo de Tesis de Grado de la ESPOL Control de Proyecto de Administración Fiduciaria Aplicando PMI

Anl. Carlos Reyes Atiencia,

Anl. Wendy Cedeño Andrade,

Anl. Letty Salazar Romero,

Ing. Lenin Freire

Licenciatura en Sistemas de Información

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Campus Gustavo Galindo, Km 30.5 vía Perimetral

Apartado 09-01-5863. Guayaquil-Ecuador

carareye@espol.edu.ec,

wmcedeno@espol.edu.ec,

lettyfati@hotmail.com,

lfreire@espol.edu.ec

Resumen

El proyecto “Control de Proyecto de Administración Fiduciaria Aplicando PMI” consiste en documentar la planificación, ejecución y control de todas las etapas del proyecto que tiene como finalidad la implementación de un Sitio Web para agilitar las funciones del departamento de negocios y brindar una mejor atención   a los clientes, considerando la facilidad y seguridad en el acceso a la información que se requiera. Para la planificación, ejecución y control de este proyecto se hace uso de la metodología PMI

Palabras Claves: Metodología PMI.

Abstract

The project "Project Control Trusteeship Applying PMI" is to document the planning, implementation and monitoring of all stages of the project which aims to implement a Web site to expedite the functions of the department of business and provide better care customers, considering the ease and security of access to information that is required. For planning, implementation and monitoring of this project makes use of the PMI methodology

Keywords: PMI methodology

1. Introducción

El desarrollo de este proyecto tiene como principal propósito crear un sitio Web transaccional para que los usuarios de los diferentes negocios puedan de manera fácil realizar transacciones o consultar información referente al negocio que mantienen con nuestra compañía, además se busca optimizar tiempos y reducir costos al brindarles a nuestros clientes la información que ellos requieren en línea.

Este proyecto a más de proporcionar las herramientas necesarias para poder administrar de mejor manera los negocios que se mantienen con los clientes, tiene como su más importante meta la generación de más negocios al poner a la compañía por delante de su competencia directa haciendo uso de la tecnología.  Para poder llevar de la mejor manera  la vida de este proyecto se hizo uso de la metodología PMI, la cual cubre todas y cada una de las etapas del desarrollo de un proyecto, dándole gran importancia a los entregables en cada una de las etapas, de esta manera se deja por escrito todos los pasos, decisiones y conclusiones que  se dieron en la ejecución del proyecto.

2.  Iniciación del Proyecto

El proyecto “Sistema de Administración Fiduciaria”, consiste en analizar, desarrollar, e implementar un sistema de información integrado que le permita al Dpto. de Negocios agilitar sus funciones y brindar mejor atención a los clientes en el manejo de la información de los fideicomisos.

Para el desarrollo de este nuevo sistema de información, se deben contemplar las actividades incluidas en las siguientes etapas:

- Análisis, Diseño y definición.

- Contratación y compras

- Desarrollo del sistema.

- Pruebas Piloto.

- Implementación.

- Puesta en Producción.

La etapa de Análisis, Diseño y  Definición estará a cargo del Dpto. de Sistemas, el cual deberá reunir todos los requerimientos del Dpto. de Negocios, identificando las opciones a incluirse en el sistema y como serán integradas entre sí

La etapa Desarrollo será encargado a un proveedor externo el cual dentro de sus responsabilidades tendrá que reportar los avances del proyecto al Dpto. de Sistemas e implementando los módulos contratados.

El área Legal, será la responsable de elaborar los contratos necesarios con los proveedores y revisar los contratos de licenciamiento de cualquier producto adicional que se requiera para el correcto funcionamiento del sistema.

El Dpto. de Negocios será la responsable de proporcionar toda la información necesaria para el análisis y definición de las diferentes opciones a desarrollar y deberá estar activamente presente en la etapa de Pruebas piloto y de Implementación a fin de verificar que todo lo solicitado este correctamente implementado, así como también deberá certificar su conformidad, en el acta de entrega recepción del producto al finalizar el proyecto.

La gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de la Oficina Principal de Fiduciaria del Pacifico (Guayaquil) y los temas referidos a las pruebas, capacitación e implementación se llevarán a cabo a nivel nacional.

Dentro de las justificaciones para la ejecución del proyecto se tiene la siguiente tabla

Tabla 1.  Justificación del Proyecto

| Justificación Cualitativa | Justificación cuantitativa |
| --- | --- |
| Optimizar el tiempo de los funcionarios | Flujo de efectivo, utilidad Final |
| Competir con otras empresas que brinden el mismo servicio | Análisis de costos por recurso |
|  | Flujo de efectivo, utilidad Final |

Dentro de la planificación que de tiempos para el proyecto se definieron las siguientes fechas

Tabla 2.  Planificación del Proyecto

| Hito o evento | Fecha programada |
| --- | --- |
| Inicio de Proyecto. | 15 Julio 2008 |
| Levantamiento de Información y requerimientos | 12 Agosto 2008 |
| Diseño del modelo conceptual del sistema | 18 Agosto 2008 |
| Diseño del modelo de la Base de datos | 9 Septiembre 2008 |
| Inicio del desarrollo del sistema | 4 Septiembre 2008 |
| Plan Piloto | 26 Diciembre 2008 |
| Documentación técnica y capacitación | 20 Enero 2009 |
| Cierre del proyecto | 27 Enero 2009 |

3. Planificación del Proyecto

Dentro de la definición del alcance al proyecto se contempla el lograr que el sistema requerido cumplan con todas las especificaciones técnicas y operativas solicitadas, además que sea ambiente web, estructurado, integrado, fácil de usar, tener altos niveles de seguridad.

Como medida de control y medición de avances del proyecto se han establecido entregables en cada una de las fases, tal como lo muestra la tabla 3

Tabla 3.  Entregables del Proyecto

| Fase del proyecto | Entregables |
| --- | --- |
| 1. La etapa de Análisis | Proyecto Gestionado. Reportes de factibilidad del proyecto, presupuesto estimado, requerimientos solicitados |
| 2. Diseño y definición | Documentación con lineamientos a seguir para la implementación de los requerimientos realizados. Hojas de trabajos de las reuniones mantenidas con las diferentes áreas. Entidad relación aprobado por el Project Manager. |
| 3. La etapa de Contratación y compras | Contratos de Servicios de los diferentes proveedores y de las compras de equipos y licencias debidamente firmados. |
| 4. La etapa de Desarrollo del sistema | Avances periódicos del cronograma de trabajo y actas de reuniones mantenidas. |
| 5. La etapa de Pruebas Piloto. | Documentación de certificación del total y correcto funcionamiento del sistema firmado por los jefes de áreas. Hojas de trabajo de las reuniones mantenidas para efectos de revisión o solicitud de ajustes. |
| 6. La etapa de Implementación | Documentación de la instalación en producción del sistema, aprobado por el Project Manager |
| 7. La etapa de Puesta en Producción | Documento de paso a producción de la última versión del sistema con la firma del Project Manager, Auditor Interno y Gerentes de Negocios. Manuales de Usuarios y de diseño del sistema. |

Para realizar la valoración de la satisfacción de los usuarios directos del sistema se ha definido una escala para calificar la encuesta, en la que 1=Malo, 2=No tan malo, 3=Neutral, 4=Bueno, 5=Muy Bueno, con esta valoración se consigue establecer un puntaje que indica el grado de satisfacción acordado para la medición, esto es

07 – 14 =   0% –  25% de Satisfacción

15 – 21 = 26% –  50% de Satisfacción

22 – 28 = 51% –  70% de Satisfacción

28 - 35 = 71% – 100% de Satisfacción

La gestión de calidad será llevada por varios niveles jerárquicos tal como lo indica la figura 1

Comité Interno

Patrocinador

Project Manager

Equipo de Trabajo (proveedor)

Figura 1.  Jerarquía del proyecto

Dentro de la planificación del proyecto se han delimitado específicamente las responsabilidades por medio de una Matriz de asignación de responsabilidades (RAM), dentro de esta matriz se identifican los siguientes roles:

| CI= | Comité Interno |
| --- | --- |
| SP= | Patrocinador |
| PM= | Project Manager |
| EBD= | Encargado Base de Datos |
| CM= | Encargado de Compras |
| CC= | Control de Calidad |
| LG= | área Legal |
| PV= | Proveedor |
| AD= | Administración |

Se definió muy claramente el mecanismo que se utilizará en todo el proyecto para el envío y recepción de documentación, tal como se indica en la tabla 4

Tabla 4.  Guías para reuniones del Proyecto

Guías para Reuniones

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: - Debe fijarse la agenda con anterioridad (Se deberá hacer uso de la agenda electrónica). - Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. - Se debe empezar puntual. - Se deben fijar los objetivos de la reunión, los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. - Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). - Se debe terminar puntual. - Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes.

Guías para Correo Electrónico

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: - Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el proveedor deberán ser enviados por el Project Manager con copia al Patrocinador, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. - Los enviados por el Proveedor y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser copiados al Project Manager y el Patrocinador (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. - Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados al Project Manager y al Patrocinador, los mismos que dependiendo del asunto tratado reenviaran el correo a los demás integrantes del Equipo del proyecto o al Comité Interno.

Dentro de la planificación del proyecto se identificaron los principales riesgos que puede tener las diferentes fases del proyecto, y se le dio una ponderación a la probabilidad y al impacto, con la que se determino los de mayor probabilidad y gran impacto, buscando siempre minimizar el riesgo o controlar su impacto.

4. Ejecución del proyecto

Durante la ejecución de proyecto se debe medir y evaluar los avances del mismo, documentando cada avance o retraso de las actividades de cada una de las fases, se pone especial énfasis en el control de la ejecución que realizará el proveedor contratado para el desarrollo del sistema, se mide avances y se compara con lo planificado inicialmente. De igual manera se realiza un control detallado de la calidad del proyecto en cada etapa del mismo a fin de poder corregir cualquier inconveniente que afecte la calidad del producto final.

Para la medición de estos avances se realizan reuniones semanales con todo el equipo involucrado en el proyecto y se deja en actas lo revisado, acordado y planificado si es posible con una fecha tentativa de ejecución o solución.

Así también se realiza la documentación correspondiente a la revisión de la auditoria de calidad.

5. Control del Proyecto

Dentro de las actividades de control del proyecto se identifican todos los documentos de “Solicitud de cambios”, y las evaluaciones de calidad que se realizan en base a la aceptación de los usuarios a los diferentes módulos u opciones del sistema, dentro de esta revisión se evalúa también que el cronograma inicial se cumpla o que deba ser modificado para la inclusión de nuevas actividades o ajustes de tiempos para las ya planificadas.

6. Cierre del Proyecto

Como último paso del proyecto se identifica el cierre del mismo, en el cual el usuario principal acepta formalmente a conformidad el sistema y el área legal regulariza el “Acta de aceptación del Proyecto”, antes de este cierre se debió de cerrar cualquier requerimiento adicional que se pudo presentar o solucionar los diferentes inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, se deja la constancia de las capacitaciones realizadas, de las pruebas efectuadas y el formulario de paso de versión del mismo.

6. Conclusiones

Como conclusión del presente proyecto se identificó que algunas fórmulas para la realización de los cálculos no fueron las adecuadas, con lo cual se perdió tiempo en volver a revisar estas fórmulas, además se tuvieron inconvenientes en la presentación de los reportes que no mostraban lo que era requerido, así también se identificó que el proyecto aunque se concluyó en el tiempo previsto y con el presupuesto aprobado, sufrió algunos cambios de último momento debido a la presencia de requerimiento adicionales.

Como lecciones aprendidas de estos casos se tiene que se debe realizar un mejor levantamiento de información en la parte de la definición de las entradas y las salidas del sistema, así como también limitar el tiempo en el que se receptan requerimientos adicionales, ya que esto puede causar que la finalización del proyecto se extienda demasiado.

7. Agradecimientos

Agradecemos a Dios, nuestro Señor, quien con su amor infinito nos llena de bendiciones e ilumina nuestros caminos, El es quien nos ha dado la voluntad y la fuerza en los momentos en que más lo necesitamos y quién nos ha permitido llegar hasta este importante momento de nuestras carreras profesionales con todo éxito.

Agradecemos también a nuestros adorables padres, quienes nos han dotado de los valores necesarios para formarnos como individuos de bien y cuyos consejos hacen que busquemos una constante capacitación, su amor y experiencia ha sido el pilar fundamental en el acierto de sus palabras.

Agradecemos a nuestros hermanos quienes en todo momento nos otorgaron una mano en lo personal y profesional, para poder concluir hoy con éxito esta tesis.

Agradecemos a nuestro Director de tesis Master Lenín Freire Cobo, quién con su paciencia nos ha brindado las herramientas y el consejo necesario para haber consolidado nuestros conocimientos en esta Licenciatura, sin duda será un hombre que nunca olvidaremos, puesto que los consejos que nos dio en ésta tesis nos acompañarán por el resto de nuestras vidas.

Agradecemos a nuestros compañeros de grupo por la compresión y ayuda mutua, nuestros lazos de amistad han tenido que experimentar diferentes situaciones las cuales hemos sabido sobrepasar juntos en beneficio de nuestro crecimiento profesional

Agradecemos al personal administrativo de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información por habernos dado siempre una mano amiga,  en todo lo que respecta a nuestra carrera.

14. Referencias

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBok),  cuarta edición Publicado por: Project Management Institute, Inc.

14 Campus Boulevard

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA.