## PREDICTIVOS
AGA |  | PLANTA ASU - GALAPAGOS
T: Análisis de Termográfico |  | Elaborado Por: Diego Jaramillo P. | [39 empty] | Fecha: 07-05-02
V: Análisis de Vibraciones. |  | PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO - PREDICTIVO
L: Análisis de Lubricantes.
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG010702-1461 | Compresor de Reciclo de Aire | 5: V; 15: T; 22: L; 30: V; 40: T; 47: L
EG010702-06071 | Motor Eléctrico Compresor de Aire GII | 5: V; 15: T; 22: L; 30: V; 40: T; 47: L
EG010702-E1421 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 15; 40
EG010702-E1416 | Intercambiador de Calor 2ª etapa | bar: 15; 40
EG010702-E1423 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 15; 22; 40; 47
EG010702-PC200 | Motor Eléctrico Bomba de Aceite | bar: 5; 15; 30; 40
EG010701-2301 | Compresor de Reciclo de Aire | bar: 15; 22; 40; 47
EG010701-E2301 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 15; 22; 40; 47
EG010701-E2302 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 15; 40
EG010701-E2303 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 15; 40
EG010701-02301 | Motor Eléctrico Compresor de Aire GI | 5: V; 15: T; 22: L; 30: V; 40: T; 47: L
EG010702-PC100 | Motor de Bomba de Aceite | bar: 5; 15; 30; 40
EG010802- PC110 | Motor de Bomba de Aceite | bar: 5; 15; 30; 40
EG010802-X3471 | Turbina de Expansión GII | bar: 5; 15; 30; 40
EG010802-3699 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 15; 22; 40; 47
EG010802-SX3429 | Retenedor de Aceite
EG010802-E3471 | Intercambiador de Calor | bar: 15; 40
EG010801-X2501 | Turbina de Expansión GI | bar: 15; 40
EG010801- A2501 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 15; 22; 40; 47
EG010801-SX2501 | Retenedor de Aceite
EG010801-PC120 | Motor Bomba de Aceite | bar: 5; 15; 30; 40
EG010801-E2501 | Intercambiador de Calor | bar: 15; 40
EG010901-P4301A | Bomba Centrífuga para Agua
EG010901-P4301B | Bomba Centrífuga para Agua
EG010901-P4301C | Bomba Centrífuga para Agua
EG010901-M4301A | Motor Bomba Centrífuga | bar: 5; 15; 30; 40
EG010901-M4301B | Motor Bomba Centrífuga | bar: 5; 15; 30; 40
EG010901-M4301C | Motor Bomba Centrífuga | bar: 5; 15; 30; 40
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG010902-V4301A | Ventilador Axial
EG010902-V4301B | Ventilador Axial
EG010902-V4301C | Ventilador Axial
EG010902-V4301D | Ventilador Axial
EG010902-M4301A | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 5; 15; 30; 40
EG010902-M4301B | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 5; 15; 30; 40
EG010902-M4301C | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 5; 15; 30; 40
EG010902-M4301D | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 5; 15; 30; 40
EG010902-E4301A | Torre de Enfriamiento | bar: 15; 40
EG010902-E4301B | Torre de Enfriamiento | bar: 15; 40
EG010902-E4301C | Torre de Enfriamiento | bar: 15; 40
EG010902-E4301D | Torre de Enfriamiento | bar: 15; 40
EG011202-AGADOR017 | Tanque de Almacenamiento N2 | bar: 15; 40
EG011202-NDPD-3 | Bomba Reciprocante
EG011202-M001 | Motor eléctrico de Bomba NDPD-3 | bar: 5; 15; 30; 40
EG011202-PCB2 | Vaporizador
EG011202-BC-07 | Bomba Centrífuga M-07
EG011202-M-07 | Motor eléctrico Eléctrico Bomba M-07 | bar: 5; 15; 30; 40
EG011202-LV-5701 | Válvula Neumática
EG011202-5443 | Válvula Neumática
EG011203-PCB-1 | Vaporizador
EG011203-2207837 | Tanque Argón Líquido Nº 2. | bar: 15; 40
EG011202-5444 | Válvula Neumática
EG011203-TAA1 | Tanque Almacenamiento Ar. | bar: 15; 40
EG011203-PCB3 | Vaporizador
EG011203-DPD-4 | Bomba Reciprocante
EG011203-M003 | Motor eléctrico bomba DPD-4 | bar: 5; 15; 30; 40
EG011201-NDPD-01 | Bomba Reciprocante
EG011201-M004 | Motor eléctrico de Bomba NDPD-01 | bar: 5; 15; 30; 40
EG011201-TAA2 | Tanque Oxígeno Líquido | bar: 15; 40
EG011201-D5201 | Tanque Almacenamiento O2 | bar: 15; 40
EG011201-M006 | Motor Eléct. de Bomba ISZGA | bar: 5; 15; 30; 40
EG011201-1SZGA | Bomba Reciprocante ISZGA
EG011201-460937 | Bomba Reciprocante
EG011201-M007 | Motor eléctricode Bomba | bar: 5; 15; 30; 40
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG011001-A1.TU1.3 | Transformador de Voltaje | bar: 15; 40
EG011001-A1.TU1.2 | Transformador de Voltaje | bar: 15; 40
EG011001-A1.TU1.1 | Transformador de Voltaje | bar: 15; 40
EG011001-T1-TI1-3 | Transformador de Corriente | bar: 15; 40
EG011001-A1-TI1-2 | Transformador de Corriente | bar: 15; 40
EG011001-A1.TI1-1 | Transformador de Corriente | bar: 15; 40
EG011001-A1.QS.Q | Interruptor | bar: 15; 40
EG011001-AG.T | Transformador | bar: 15; 22; 40; 47
EG011001-A1.FV.3 | Para rayos
EG011001-A1.FV.2 | Para rayos
EG011001-AI.FV.1 | Para rayos
EG011002-A1.TUI.4 | Transformador de Voltaje | bar: 15; 40
EG011003-A1.TUI5 | Transformador de Voltaje | bar: 15; 40
EG011101-QRAH-2602 | Analizador Impurezas de CO2
EG011101- AIHA1 | Analizador Impurezas de H2
EG011101-C00525 | Purificador de Gases Raros - 4
EG011101-AE406 | Analizador Impurezas en Argón
EG011101-ARS-104 | Analizador Impurezas de O2
EG011101-QE5200 | Analizador de Pureza de O2
EG011101-QRZAH 5835 | Analizador Impurezas de O2
EG011101-QRAL-5820 | Analizador de Pureza de O2
EG011101-QR3280 | Analizador de Pureza de O2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb

## PREVENTIVOS
AGA |  | PLANTA ASU - GALAPAGOS
|  | Elaborado Por: Diego Jaramillo P. | [39 empty] | Fecha: 07-05-02
PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO - PREVENTIVOS
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG010702-1461 | Compresor de Reciclo de Aire | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010702-06071 | Motor Eléctrico Compresor de Aire GII | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010702-E1421 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010702-E1416 | Intercambiador de Calor 2ª etapa | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010702-E1423 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010702-PC200 | Motor Eléctrico Bomba de Aceite | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010701-2301 | Compresor de Reciclo de Aire | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010701-E2301 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG010701-E2302 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG010701-E2303 | Intercambiador de Calor 1ª etapa | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG010701-02301 | Motor Eléctrico Compresor de Aire GI | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010702-PC100 | Motor de Bomba de Aceite | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010802- PC110 | Motor de Bomba de Aceite | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
EG010802-X3471 | Turbina de Expansión GII | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010802-3699 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010802-SX3429 | Retenedor de Aceite | bar: 12; 37
EG010802-E3471 | Intercambiador de Calor | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG010801-X2501 | Turbina de Expansión GI | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
EG010801- A2501 | Intercambiador de Calor de Aceite | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010801-SX2501 | Retenedor de Aceite | bar: 12; 37
EG010801-PC120 | Motor Bomba de Aceite | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
EG010801-E2501 | Intercambiador de Calor | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG010901-P4301A | Bomba Centrífuga para Agua | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
EG010901-P4301B | Bomba Centrífuga para Agua | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010901-P4301C | Bomba Centrífuga para Agua | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
EG010901-M4301A | Motor Bomba Centrífuga | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
EG010901-M4301B | Motor Bomba Centrífuga | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50
EG010901-M4301C | Motor Bomba Centrífuga | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG010902-V4301A | Ventilador Axial | bar: 4
EG010902-V4301B | Ventilador Axial | bar: 16
EG010902-V4301C | Ventilador Axial | bar: 28
EG010902-V4301D | Ventilador Axial | bar: 40
EG010902-M4301A | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 4
EG010902-M4301B | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 16
EG010902-M4301C | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 28
EG010902-M4301D | Motor Eléct. Ventilador Axial | bar: 40
EG010902-E4301A | Torre de Enfriamiento | bar: 4
EG010902-E4301B | Torre de Enfriamiento | bar: 16
EG010902-E4301C | Torre de Enfriamiento | bar: 28
EG010902-E4301D | Torre de Enfriamiento | bar: 40
EG011202-AGADOR017 | Tanque de Almacenamiento N2 | bar: 3
EG011202-NDPD-3 | Bomba Reciprocante | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
EG011202-M001 | Motor de Bomba NDPD-3 | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49
EG011202-PCB2 | Vaporizador | bar: 6
EG011202-BC-07 | Bomba Centrífuga M-07 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG011202-M-07 | Motor Eléctrico Bomba M-07 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG011202-LV-5701 | Válvula Neumática | bar: 2; 14; 26; 38; 50; 52
EG011202-5443 | Válvula Neumática | [52 empty] | x | bar: 8; 20; 32; 44
EG011203-PCB-1 | Vaporizador | bar: 4
EG011203-2207837 | Tanque Argón Líquido Nº 2. | bar: 18
EG011202-5444 | Válvula Neumática | bar: 4; 16; 28; 40; 52
EG011203-TAA1 | Tanque Almacenamiento Ar. | bar: 31
EG011203-PCB3 | Vaporizador | bar: 4
EG011203-DPD-4 | Bomba Reciprocante | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
EG011203-M003 | Motor bomba DPD-4 | bar: 3; 7; 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51
EG011201-NDPD-01 | Bomba Reciprocante | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 52
EG011201-M004 | Motor de Bomba NDPD-01 | bar: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 52
EG011201-TAA2 | Tanque Oxígeno Líquido | bar: 4
EG011201-D5201 | Tanque Almacenamiento O2 | bar: 5
EG011201-M006 | Motor Eléct. de Bomba ISZGA | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49; 52
EG011201-1SZGA | Bomba Reciprocante ISZGA | bar: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49; 52
EG011201-460937 | Bomba Reciprocante | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
EG011201-M007 | Motor de Bomba | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Código | Equipos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
EG011001-A1.TU1.3 | Transformador de Voltaje | bar: 2; 27
EG011001-A1.TU1.2 | Transformador de Voltaje | bar: 3; 28
EG011001-A1.TU1.1 | Transformador de Voltaje | bar: 4; 29
EG011001-T1-TI1-3 | Transformador de Corriente | bar: 5; 30
EG011001-A1-TI1-2 | Transformador de Corriente | bar: 6; 31
EG011001-A1.TI1-1 | Transformador de Corriente | bar: 7; 32
EG011001-A1.QS.Q | Interruptor | bar: 8; 33
EG011001-AG.T | Transformador | bar: 9; 34
EG011001-A1.FV.3 | Para rayos | bar: 10; 35
EG011001-A1.FV.2 | Para rayos | bar: 11; 36
EG011001-AI.FV.1 | Para rayos | bar: 12; 37
EG011002-A1.TUI.4 | Transformador de Voltaje | bar: 13; 38
EG011003-A1.TUI5 | Transformador de Voltaje | bar: 13; 38
EG011101-QRAH-2602 | Analizador Impurezas de CO2 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
EG011101- AIHA1 | Analizador Impurezas de H2 | bar: 2; 10; 18; 26; 34; 42; 50
EG011101-C00525 | Purificador de Gases Raros - 4 | bar: 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51
EG011101-AE406 | Analizador Impurezas en Argón | bar: 4; 12; 20; 28; 36; 44; 52
EG011101-ARS-104 | Analizador Impurezas de O2 | bar: 5; 13; 21; 29; 37; 45
EG011101-QE5200 | Analizador de Pureza de O2 | bar: 6; 14; 22; 30; 38; 46
EG011101-QRZAH 5835 | Analizador Impurezas de O2 | bar: 7; 15; 23; 31; 39; 47
EG011101-QRAL-5820 | Analizador de Pureza de O2 | bar: 8; 16; 24; 32; 40; 48
EG011101-QR3280 | Analizador de Pureza de O2 | bar: 9; 17; 25; 33; 41; 49
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb