3.1COSTOS REALES DE INSTALACION E INDICES DEL                                 PROYECTO.

Una vez obtenidos los datos de los costos reales incurridos en la ejecución del proyecto  estos fueron comparados con lo presupuestado. Cabe recalcar que si bien es cierto hubo variaciones en los rubros, en el global del presupuesto de instalación esta diferencia fue muy corta, quedando dentro de los márgenes de desviación aceptados por la empresa que es del orden del 5%.

En la tabla No. 32, se muestra el detalle de los costos clasificados en: Equipos - materiales de importación e Instalación.

En la parte de equipos y materiales de importación se puede apreciar que en el presupuesto existen equipos que no fueron adquiridos y por tanto en la columna de costos reales aparecen con un valor de cero, en cambio  no aparecen otros que si fueron comprados, pero si se los indica en la columna de los costos reales, esto es debido a decisiones tomadas en el desarrollo del proyecto pero que en el costo final no tuvieron mayor incidencia.

También se incluye en la tabla 33,  Resumen de costos del proyecto, en la que se puede apreciar la desviación en el costo total de la inversión que fue del  + 3.7 %.

TABLA 32

DETALLES COSTOS DEL PROYECTO (REAL VS.     PRESUPUESTO)

TABLA 33

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

En lo que respecta a los índices del proyecto, se calculo los considerados como más útiles para los proyectos de montaje los mismos que se muestran en la tabla 34

TABLA 34

INDICES DE COSTOS DEL PROYECTO

| Item | Descripción | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relación de costo equipo Principal | 55,2 |
| 2 | Relación de costo de equipos auxiliares | 15,9 |
| 3 | Relación de costo de internaciòn de equipos | 11 |
| 4 | Relación de costo de obras civiles | 3,1 |
| 5 | Relación de costo de obras mecánicas | 13,4 |
| 6 | Relación de costo de obras eléctricas | 0,9 |

3.2PARAMETROS AFECTADOS Y BENEFICIO REAL DE LA           INVERSION.

Tal como se indico en el capitulo  2.1 Justificación técnico-económica de instalación de un sistema  de preparación de almidón en línea (JET COOKER), los beneficios de la inversión están basados en la disminución del consumo de almidón dado el aumento de la eficiencia de la reacción y en la disminución del consumo de vapor esto debido a la mejor mezcla del almidón con el vapor y mejores condiciones de aislamiento del reactor.

Este beneficio real se calculo proyectando los índices medidos en los primeros meses de operación  el equipo, y proyectándolos  para todo un año,  este análisis se resume en la tabla 35.

TABLA 35.

BENEFICIO REAL DE LA INVERSION

Una vez calculado el beneficio y costo real de la inversión podemos recalcular el retorno de la inversión  del proyecto, cuyos resultados se muestran en la tabla 36.

TABLA 36 .

RETORNO REAL DE LA INVERSION

| RETORNO DE INVERSION |  |  | Presupuesto | Real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo Total de la Inversión |  |  | 157.950 | 152.091 |
| Beneficios de la Inversión |  |  | 89.113 | 169.811 |
| REPAGO DE LA INVERSION |  |  | 1.8 | 0,9 |