## apéndice 3
APÉNDICE 03
PROYECTO DE INSTALACIONES Y/O CAMBIOS EN PLANTA PARA EL AÑO 2002
ACTIVIDAD | 11 | 17 | Ago | RESPONS | 18 | 24 | Ago | 25 | 31 | Ago | 1 | 7 | Sep | 8 | 14 | Sep | 15 | 21 | Sep | 22 | 28 | Sep | 29 | 5 | Oct | 6 | 12 | Oct | 13 | 19 | Oct | 20 | 26 | Oct | 27 | 2 | Nov | 3 | 9 | Nov | 10 | 16 | Nov | 17 | 23 | Nov
| 33 |  |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
OBRA CIVIL
Fundición de piso sala de faenamiento
Enlucido de columnas
Paredes laterales
Translucida lateral en eviscerado
Construcción cuarto de herramientas
Fundición losa àrea de visceras
Fundicion de piso de vìsceras
Paneleria àrea de vìsceras
Cuarto de supervisión
TABLEROS EN CASA DE FUERZA
Construcción de pared
Selección y pedido de tableros
Recepción de tablero y montaje
Canaletas principales del tendido.- instalación
Instalación de linea principal iluminaciòn
TIERRA PARA PROTECCION EQUIPOS
Definir diseño y ubicación
Pedido de materiales
Recepción de materiales
Construcción e instalación
REMODELACION DE EQUALIZACION 3
Desmontar equipo de refrigeración
Desmontar estructura para rieles
UNIFICACION DE CAMARAS 1 Y 2
Desmontar 3 equipos de 7.5
Montar 2 equipos de 30 hp
Sacar separación central
Unificación de rieles
Pruebas de funcionamiento
CAMARA DE SUBPRODUCTOS
Reubicación equipo de refrigeración 7.5 fresco
Reubicación de paneles