## Plan de Implantacion
PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001
| PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN: |  |  |  |  | 16.9%
Etapas:
I. PLANIFICACION
[5 empty] | Total de cumplimiento de la etapa I: | 60%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | 1.2 PLANIFICACION |  |  | 60% | INICIO | FIN |  | 100%
|  | N/A |  | Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad |  | 100% | 2010 | 2010 | Realizado
|  |  |  | Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad |  | 100% | 2010 | 2010 | Realizado
|  |  |  | Planificación de lanzamiento del SGC con participación de Gerente General |  | 100% | 2010 | 2010 | Realizado
|  |  |  | Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos |  | 0% | 2011-01-01 | 2011-03-01 | En proceso
|  |  |  | Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales |  | 0% | 2011-01-01 | 2011-03-01 | En proceso
II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
[5 empty] | Total de cumplimiento de la etapa II: | 50%
|  | 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | 50%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  | 100% | INICIO | FIN |  | 100%
|  | 4.1 |  | Elaboracion del Macroproceso de la Empresa |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Realizado
|  |  |  | Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Realizado
|  |  |  | Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Realizado
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION |  |  | 0% | INICIO | FIN |  | 100%
|  | 4,2 |  | Elaborar el manual de calidad |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" |  | 0% | 2011-01-01 | 2011-07-01 | En proceso
|  |  |  | Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" |  | 0% | 2011-01-01 | 2011-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc. |  | 0% | 2011-07-01 | 2011-12-01 | En proceso
|  | 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION |  |  |  | 0%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION |  |  | 0% | INICIO | FIN
|  | 5 |  | Compromiso de la dirección |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Enfoque al cliente |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Definición de la Política de Gestión de Calidad |  | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Difusión de Política de Calidad |  | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Definición de Objetivos Corporativos |  | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Definicion de responsabilidades y autoridades del personal |  | 0% | 2010-09-01 | 2011-07-01 | En proceso
|  |  |  | Designar representante de la direccion |  | 0% | 2010-09-01 | 2011-07-01 | En proceso
|  |  |  | Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion |  | 0% | 2011-06-01 | 2011-12-01 | En proceso | 100%
|  |  |  | Elaboracion de la revision por la direccion |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  | 6. GESTION DE LOS RECURSOS |  |  |  | 0%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | GESTION DE LOS RECURSOS |  |  | 0% | INICIO | FIN
|  | 6 |  | Provisión de los recursos |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Definir plan de capacitación |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  | 7 REALIZACION DEL PRODUCTO |  |  |  | 0%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | REALIZACION DEL PRODUCTO |  |  | 0% | INICIO | FIN
|  | 7 |  | Confirmación de pedidos con el cliente |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Confirmación de pedidos con producción / operaciones |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Definir el diseño y desarrollo del servicio. |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Control de Calidad de Produccion / Operación |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaborar procedimiento de Adquisiciones |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Planificación de la operación / producción |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Manejo de Producción / Operación |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Control de requisitos legales y regulatorios |  | 0% | 2011-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  | 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA |  |  |  | 8.333%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | MEDICION ANALISIS Y MEJORA |  |  | 8.333% | INICIO | FIN
|  | 8 |  | Definir indicadores de gestión |  | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-01 | Realizado
|  |  |  | Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Implementación de Programa de ideas y comunicaciones |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Implementación de Proyectos de Mejora |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Planificación de Auditorias Internas |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Elaboración de Infome de No conformidades |  | 0% | 2012-01-01 | 2012-07-01 | En proceso
|  |  |  | Cierre de No conformidades |  | 0% | 2010-09-01 | 2012-07-01 | En proceso
III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
[5 empty] | Total de cumplimiento de la etapa III: | 0%
[7 empty] | FECHAS PROPUESTAS |  | ESTADO
|  | Clausula Norma | ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION |  |  | 0% | INICIO | FIN
|  | N/A | Contratación Certificadora Internacional |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  | Escoger organismo acreditador de ISO en exterior |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  | Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  | Auditoría de Certificación |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  | Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%
|  |  | Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora |  |  | 0% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | En proceso | 100%

## Control Documental
Control de Avance Documental
FECHA DE ACTUALIZACION:
| TAREAS | Definir códigos departamentales | Recoleccion de Formatos | Codificar Formatos | Elaborar la lista Maestra de Formatos | Aprobar Lista Maestra Formatos | Señalización de lugar de almacenamiento reg. impreso | Definicion de lugar almacenamiento reg. electronico | Definir tiempo maximo de archivo | Elaborar Hoja de Control de Registros | Aprobar Hojas de Control de Registros | Elaboración de Instructivo clave | Elaboración de Especificacion clave | Elaboración de Procedimiento clave | Recopilacion de Documento Externos | Inscripcion de Instructivos en L.M.D | Inscripcion de Especificaciones en L.M.D. | Inscripcion de Procedimientos en L.M.D. | Inscripcion de Documentos Externos en L.M.D | Aprobacion documental en Listas Maestras Documentos
CODIGO | AREAS | FORMATOS |  |  |  |  | REGISTROS |  |  |  |  | DOCUMENTACION CLAVE |  |  |  | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS |  |  |  | APROBAR L.M. | Promedio | Ranking | Estado | PROMEDIO GENERAL
|  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 5.263%
GER | Gerencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 1 | EN PROCESO
REH | Recursos Humanos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 2 | EN PROCESO
OPE | Operaciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 3 | EN PROCESO
FIN | Financiero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 4 | EN PROCESO
LEG | Legal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5 | EN PROCESO

## Avance Documental Normativo (hidden)
CONTROL DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
FOR GC 22 VER 05 01 11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CLAUSULA | DEPARTAMENTO | REQUERIMIENTO NORMATIVO | PROMEDIO DE AVANCE POR TAREAS | PROMEDIO AVANCE DEPARTAMENTAL | ESTADO
6 | RECURSOS HUMANOS | Definir organigrama corporativo | 0% | 8.182% | BAJO PROMEDIO
|  | Descripción de funciones incluyendo responsabilidad y autoridad | 0%
|  | Calificación o competencia de personal | 0%
|  | Plan de capacitación y entrenamiento | 0%
|  | Evaluación del clima organizacional | 0%
|  | Análisis de datos de clima laboral | 45%
|  | Implementación del plan de inducción | 0%
|  | Evaluación del clima organizacional | 0%
|  | Elaboración del reglamento interno | 45%
|  | Elaboración del reglamento de seguridad idustrial | 0%
|  | Implantar reglamento de seguridad industrial | 0%
6 | MANTENIMIENTO | Programa de mantenimiento a la infraestructura | 0% | 11.33% | SOBRE PROMEDIO
|  | Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos | 34%
|  | Programa de mantenimiento de vehiculos | 0%
6 | ADMINISTRACION | Elaboración y Control de presupuesto | 15% | 7.5% | BAJO PROMEDIO
|  | Control de requisitos legales y regulatorios | 0%
6 | SISTEMAS | Programa de mantenimiento a equipos de sistemas informáticos | 0% | 11.67% | SOBRE PROMEDIO
|  | Programa de respaldos a sistemas informáticos | 35%
|  | Control de licencias de software | 0%
7 | ADQUISICIONES | Elaboración de lista de equipos, insumos y servicios | 15% | 4.75% | BAJO PROMEDIO
|  | Elaborar procedimiento de Gestion de Compras | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la selección de los proveedores | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la evaluacion de proveedores | 0%
|  | Definir en el procedimiento el manejo de la re-evaluacion de proveedores | 0%
|  | Realizar la selección de proveedores | 23%
|  | Realizar la evaluacion de los proveedores | 0%
|  | Realizar el analisis de datos de la evaluacion de los proveedores | 0%
7 | PRODUCCION | Procedimiento general: manejo de producto / servicio no conforme | 0% | 9.643% | SOBRE PROMEDIO
|  | Planificación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Elementos de entrada del diseño y desarrollo | 0%
|  | Resultado del diseño y desarrollo | 0%
|  | Revisión del diseño y desarrollo | 23%
|  | Verificación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Validación del diseño y desarrollo | 0%
|  | Control de cambio del diseño y desarrollo | 0%
|  | Planificación de la producción / operación | 12%
|  | Control de calidad de la producción / operación | 0%
|  | Validación de la producción / operación | 0%
|  | Identificación y trazabilidad | 0%
|  | Control de los equipos de seguimiento y medición | 100%
|  | Cuidado de la propiedad del cliente | 0%
7 | BODEGA | control de niveles mínimos de inventario y manejo de inventario | 11% | 11% | SOBRE PROMEDIO
|  | preservación del producto / servicio | 11%
7 | VENTAS | Confirmación de pedidos con el cliente | 0% | 11.11% | SOBRE PROMEDIO
|  | Confirmación de pedidos con producción / operaciones | 100%
|  | Manejo de modificaciones a contrtos de venta | 0%
|  | Definir especificaciones de los productos y servicios ofrecidos | 0%
|  | Clasificar clientes y usuarios por tipo | 0%
|  | Definir programa de evaluación de satisfacción de clientes | 0%
|  | Evaluación de satisfacción de clientes | 0%
|  | Evaluación de satisfacción de usuarios | 0%
|  | Difundir resultados de encuestas de clientes y usuarios | 0%
|  | PROMEDIO GENERAL |  | 9.398%

## Control Funciones y Competencia
MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
FOR GC 02 VER 16 02 2011
EMPRESA: | NUCLEO DE SOLCA MACHALA |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACION: |  |  |  | 16 06 2011 |  | PAG 3/4
| TAREAS | ELABORAR DESCRIP. FUNCIONES | APROBAR DESCRIP. FUNCIONES | REVISADO DESCR. FUNCIONES POR EL JEFE INMEDIATO | ACEPTADO DESCRPCION DE FUNCIONES | DISEÑAR EL PERFIL DE COMPETENCIA IDEAL | REVISAR EL DISEÑO IDEAL | APROBAR EL PERFIL DE COMPETENCIA IDEAL | EVALUACION DE LA COMPETENCIA
DEPARTAMENTO | DESCRIPCION DEL CARGO | DESCRIPCION DE FUNCIONES |  |  |  | COMPETENCIA DEL PERSONAL |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DE TAREAS | PROMEDIO DEPARTAMENTAL | ESTADO
|  | 56.25% |  |  |  | 0%
ADMINISTRACION FINANCIERA | Administrador Financiero (Paùl Constantine) | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 28.12% | BAJO PROMEDIO | #REF!
| Recepción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Secretaria Informaciòn | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Asistente de Administracion (Rosalìa Medina) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
DIRECCION MEDICA | Director Mèdico | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
| Secretaria | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
RECURSOS HUMANOS | Jefe de Recursos Humanos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | BAJO PROMEDIO | #REF!
CONTABILIDAD | Contador | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 31.25% | BAJO PROMEDIO
| Auxiliar de Contabilidad (Mercedes Espinoza) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
TESORERIA | Tesorera (Neli Aguilar) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | BAJO PROMEDIO | #REF!
CAJAS | Caja 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 37.5% | SOBRE PROMEDIO
| caja 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
BODEGA Y ACTIVOA FIJOS | Responsable de Bodega (Mariuxi Mejìa) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 31.25% | BAJO PROMEDIO | #REF!
| Auxiliar de Bodega Ronald Orellana) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% |  |  | #REF!
PROVEEDURIA | Proveedora | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
SISTEMAS | Responsable de Sistemas (Marcelo Vera) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRESTRUCTURA | Responsable de Mantenimiento (Jeanine Romero) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
AUDITORIA INTERNA | Auditor Interno (Yezid Valarezo) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | BAJO PROMEDIO | #REF!
FARMACIA | Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 31.25% | BAJO PROMEDIO | #REF!
| Asistentes de Farmacia | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
ESTADISTICA | Estadìstica (BDH) (Esther Niemes) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO
GESTION DE CALIDAD | Coordinador ISO (Yezid Valarezo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | BAJO PROMEDIO
| Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ASESORIA JURIDICA | Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
SECRETARIA GENERAL | Secretaria (Amruth Zambrano) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
DOCENCIA E INVESTIGACION | Jefe de Docencia (Mariano Morales) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | BAJO PROMEDIO
CONSULTA EXTERNA | Oncologo Clinico (Engracia y Vera) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 38.97% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
| Cirujano Oncologo Mast. (Antonio Jurado) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Cirujano Oncologo (Parra ) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Mèdico Internista (Roque Rodriguez) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Mèdico Internista (Mariano Morales) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis Avila - Elizabeth | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Psicòloga Clìnica (Laura Sandoval) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Jefe de Triaje (Roberto Bermeo) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Triaje (Roberto Bermeo y Molina) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Jefe de Consulta Externa (Luis Avila) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5%
| Terapia del Dolor (Verònica Alvarado y Correa -Anesteriologos-) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Uròlogo (Vinicio Balseca) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Papanicolalou (Mazio) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Gastroenterologo (Samaniego) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Jefe de enfermera de Consulta Externa | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Enfermeras | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Aux. Enfermeria | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
CENTRO QUIRURGICO | Anestesiologa (Verònica Alvarado) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 30.68% | BAJO PROMEDIO | #REF!
| Cirujano General(Raùl Naranjo) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Medico Residente Cirujia (Cèsar Arèvalo y Johanna Granda) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  | #REF!
| Jefe de Cirugia (Antonio Jurado) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez, Togra, Avila) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Cirujano Urologo (Vinicio Balseca) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra ) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Enfermeras | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5%
| Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Jefe de Enfermeras CQ. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Servicios Varios (Julio Torres) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
LABORATORIO DE IMÁGENES | Jefe de Laboratorio de Imágenes (Ricardo Sotomayor) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35.42% | SOBRE PROMEDIO
| Licenciado de Imágenes (Juan Santos y Silvia Condoy) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Mèdico Imagenòlogo (Ricardo Sotomayor - Felipe Morocho, Johnson Burguan) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Secretaria de Imágenes (Priscila Niemes) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly Palacios) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Auxiliar de Imàgenes (Carmen Nieves) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
LABORATORIO CLINICO | Jefe de Laboratorio Clìnico (Ruth Abad) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 40.62% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
| Laboratoristas Clìnico ( Zulema Vega - Janeth Barrera - Fanny Chávez - Mónica Bazurto) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Secretaria de Laboratorio Clìnico (Dunia Rios) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Auxiliar de Servicios (Vicente Sànchez) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
LABORATOTRIO DE PATOLOGIA | Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana Marìa Conza) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 36.11% | SOBRE PROMEDIO
| Secretaria de Citologìa (Mònica - Vincent Vargas) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Citòlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% |  |  | #REF!
| Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge Lopez) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
| Secretaria de Laboratorio de Patologia | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| HIstotècnico (George Aguilar Pereira) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
| Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez) | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
HOSPITALIZACION | Mèdico Residente (Cèsar Arèvalo - Paola Bravo - Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo - Granda) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 46.88% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
| Servicios varios (Dennis Balseca) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
| Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda - Reina Santacruz - Anita Sotomayor - Katherine Pèrez - Maribel Saenz - Dora Camacho y 3 Enfermeras nuevas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5%
ENFERMERIA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | BAJO PROMEDIO
TRABAJO SOCIAL | Trabajadora Social (Tanya del Pino) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 37.5% | SOBRE PROMEDIO | #REF!
| Trabajadora Social (Melissa Wong) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
REGISTRO DEL CANCER | Registradora de Tumores (Mercedes Romero) | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | BAJO PROMEDIO | #REF!
[7 empty] | PROMEDIO GENERAL |  |  |  | 35.02%
Note on B12: : ES UN NUEVO CARGO
Note on A36: : LAS FUNCIONES DEL MEDICO CLINICO DOCENTE DEBEN ESTAR EN CONSULTA EXTERNA
Note on A37: Se coordinò con este departamento en la que intervinieron la dra. Elizabeth sanxchez, roque rodriguez, laura sandoval, esther niemes, mariuxi mejia y yezid valarezo para que se resuelvan los siguientes retrazos: 1 el dr. Roque revise y acepte las funciones como medico clinico que fueron realizadas por el dr. Mariano Morales. 2.- la dra. elizabeth. y laura sandoval se comprometieron reunirse con el dr. Avila para coordinar un el dia que se dedique a revisar las funciones del personal de C.E., para lo cual se coordinarà con Recursos Humanos para que no se le entregue turnos un determinado dìa. 3.- Hablar con el Dr. Carlos Arreaga sobnre los compañeros drs. que hasta el momento no han entregado ninguna tarea como lo son: drs: Balsecao, Samaniego, Mazio. Ademàs por parte del dr. Jyrado, los facilitadores ya han conversado con el, pero no los apoya con el revisado, por lo cual se solicita que se les de menos pacientes para atender y asi puedan revisar las funciones de los compañeros que laboran en consulta externa.
Note on B53: : NO HA FIRMADO NI REVISADO LA JEFE ENFERMERAS YUDI
Note on A54: : en este departamento esta una espe4cificacion de jefe de enfermeras, mas deberia estar como enfermera el caso de yudi herrera< ademas aclarar el tema de jefatura cuado una enfermera psa a un departramento a laborar. Ademas hay un nuevo cargo de cirujano oncologo dr. cesar parra que no esta en esta en este cuadro `pero si esta declarado enm la plantilla de funcionmes
Note on B54: : por que esta revisado por alvaro correa si el jefe de este departamento es antonio jurado creo
Note on B56: : aquí no estan los nombres de los medicos, asolo las firmas

## Control de mediciones (hidden)
Control de Avance de Mediciones
FOR GC 22 VER 05 01 11
EMPRESA: |  | ACME | [13 empty] | FECHA DE ACTUALIZACION: | [6 empty] | 2009-01-01 | [6 empty] | PAG 4/4
| TAREAS | Definir nombre de proceso | Codificar esp de proceso | Detallar controles | Detallar entradas | detallar salidas | detallar actividades | detallar recursos | Aprobar la Especificación del Proceso | Ingresar el codigo del proceso | Ingresar nombre de proceso | Ingresar nombre de indicador | definir formula | definir unidad de medida | definir responsable del indicador | definir responsable de la medición | definir la frecuencia de medición | definir la fuente de información para elaborar el indicador | definir la meta | definir la tolerancia | 1 Medición | 2 Medicion | 3 Medicion | generar las gráficas | Elaborar la gestión del indicador | Entrega SMI a Jefe inmediato | Presentación de SMI
CODIGO | AREAS | Especificación de Procesos | [7 empty] | SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES | [17 empty] | Prom | Ranking | Estado | PROMEDIO GENERAL
|  | 6.438% | [7 empty] | 0% | [17 empty] | 1.981%
ADQ | ADQUISICIONES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 1 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
SIS | SISTEMAS | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7692% | 2 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
PRO | PRODUCCION | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 3 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
RH | RECURSOS HUMANOS | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7692% | 4 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
MAN | MANTENIMIENTO | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.154% | 5 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
ADM | ADMINISTRACION | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.308% | 6 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
CC | CONTROL DE CALIDAD | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.538% | 7 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
GC | GESTIÓN DE CALIDAD | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.692% | 8 | SOBRE PROMEDIO | 1.981%
BOD | BODEGA | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.731% | 9 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
VE | VENTAS | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.154% | 10 | BAJO PROMEDIO | 1.981%
[23 empty] | PROMEDIO GENERAL |  |  |  |  | 1.981%

## Resumen de Datos (hidden)
Plan de Implantación
Etapas | Valor | Promedio
Diagnostico | #REF! | #REF!
Clausula 7 | #REF! | #REF!
Clausula 4 | #REF! | #REF!
Clausula 8 | #REF! | #REF!
Clausula 6 | #REF! | #REF!
Certificación | #REF! | #REF!
Clausula 5 | #REF! | #REF!
Control de Avance Documental
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
Gerencia | 5.263% | #REF!
Recursos Humanos | 5.263% | #REF!
Operaciones | 5.263% | #REF!
Financiero | 5.263% | #REF!
Legal | 5.263% | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Avance Documental Normativo
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
SISTEMAS | 11.67% | 9.398%
MANTENIMIENTO | 11.33% | 9.398%
VENTAS | 11.11% | 9.398%
BODEGA | 11% | 9.398%
PRODUCCION | 9.643% | 9.398%
RECURSOS HUMANOS | 8.182% | 9.398%
ADMINISTRACION | 7.5% | 9.398%
ADQUISICIONES | 4.75% | 9.398%
Control de Funciones y Competencias
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
CONTABILIDAD | 31.25% | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
BODEGA Y ACTIVOA FIJOS | 31.25% | #REF!
RECURSOS HUMANOS | 0% | #REF!
ADMINISTRACION FINANCIERA | 28.12% | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
TESORERIA | 25% | #REF!
DIRECCION MEDICA | 50% | #REF!
Control de Avance de Indicadores
DEPARTAMENTO | % | PROMEDIO
ADQUISICIONES | 3.846% | 1.981%
PRODUCCION | 3.846% | 1.981%
GESTIÓN DE CALIDAD | 2.692% | 1.981%
ADMINISTRACION | 2.308% | 1.981%
BODEGA | 1.731% | 1.981%
CONTROL DE CALIDAD | 1.538% | 1.981%
MANTENIMIENTO | 1.154% | 1.981%
VENTAS | 1.154% | 1.981%
SISTEMAS | 0.7692% | 1.981%
RECURSOS HUMANOS | 0.7692% | 1.981%