## CONSULTA (2)
ANEXO # 02
OFERTA, MONTO DE LA COTIZACION, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
El monto total del servicio para realizar INVITACION A COTIZAR LA PROTECCION DE LADERA EN EL TERMINAL
BARBASQUILLO MANTA,asciende a U.S 58,742,94
Dolares Americanos de conformidad con el desglose de precios unitarios que a continuacion se detallan:
El presupuesto total incluye gastos del oferente, relacionado con equipos herramientas, transporte de personal, asi como
la mano de obra requerida para la ejecucion de los trabajos de tal forma que PETROCOMERCIAL no esta obligado bajo ninguna
circunstancia a reconocer pago adicional alguno.
OBRA: |  | #REF!
PROPONNTE: |  | #REF!
FECHA: |  | #REF!
ITEM | DESCRIPCION RUBRO |  | U | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LIMPIEZA Y DESBROCE GENERAL |  | GLOBAL | 1
2 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN |  | M2 | 170
3 | EXACAVACIÓN Y DESALOJO GENERAL |  | M3 | 80
4 | RELLENO COMPACTADO (general) |  | M3 | 75
5 | DESMONTE DE PARED DE MALLA PERIMETRAL |  | GLOBAL | 1
6 | DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE |  | GLOBAL | 1
7 | DESMONTE DE CISTERNA ACTUAL |  | global | 1
8 | CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO de 210kg/cm2(e=10cm, acero Φ8mm) |  | m3 | 23
9 | MURO DE CERRAMIENTO PERIMTRAL |  | ML | 84
10 | PARED PERIMETRAL DE MALLA PLASTIFICADA (h=2.40mt, libre de muro) |  | ML | 84
11 | CISTERNA (DE 9M3 DE AGUA) |  | GLOBAL | 1
12 | REJILLAS DE CANAL DE AALL |  | ml | 33
EDIFICACIÓNES
CUBIERTAS
13 | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (PARA EDIFICACIÓN DE GUARDIAN) |  | m2 | 22
14 | CUBIERTA DE ETERNIT (PARA EDIFICACIÓN DE GUARDIAN) |  | m2 | 22
15 | IMPERMIEBILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA (PARA EDIFICACION DE TRANSMICIÓN) |  | m2 | 48
REVESTIMIENTOS, ENLUCIDOS, Y PINTURA
16 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES (LAS 2 EDIFICACIONES) |  | m2 | 135
17 | PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES (LAS 2 EDIFICACIONES) |  | m2 | 250
18 | ENLUCIDO DE TUMBADO EN EL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN (EDIFICIACIÓN DE GUARDIAN) |  | m2 | 17
19 | ENLUCIDO DE TUMBADO EN EDIFICION DE TRANSMICIÓN |  | m2 | 22
20 | TUMBADO DE YESO EN EDIFICACIÓN DE GUARDIAN |  | m2 | 20
21 | SACADA DE CERAMICA EN BAÑO Y COCINA (EDIFICIÓN DE GUARDIAN)(baño=piso y paredes, cocina=mezon y pared) |  | GLOBAL | 1
22 | INSTALACIÓN DE NUEVA CERAMICA EN BAÑO Y COCINA (EDIFICACIÓN DE GUARDIAN) |  | m2 | 9
ALUMINIO, VIDRIO, Y CERRAJERIA
23 | REPARACIÓN Y PINTADA DE PUERTAS METALICAS (EDIFICACIÓN DE TRANSMICIÓN) |  | U | 4
24 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO DE 4MM) |  | GLOBAL | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | PUNTO DE LUZ |  | u | 22
26 | TOMASCORRIENTES DE 110 V |  | u | 13
27 | TOMASCORRIENTES DE 220 V |  | u | 3
INSTALACIONES SANITARIAS
28 | PUNTOS DE AGUA |  | U | 4
29 | CAJAS DE REGISTRO AASS, AALL |  | U | 8
30 | LIMPIEZA FINAL Y DESALOJO |  | GLOBAL | 1 |  |  |  | costo | cemento | 56 |  |  | saco costo | 7 | 7
[8 empty] | 6 | arena m3 | 45 |  |  | m3 | 8 | #REF!
SUB TOTAL U.S.$ | [7 empty] | 6 | piedram3 | 45 |  |  | total | 56 | #REF!
[8 empty] | costo m3 |  | 56 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 8
IVA 12% | [7 empty] | cantidad requerid de |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
[9 empty] | unidad | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
COSTO TOTAL DE LA OFERTA | [6 empty] | 0 |  | costo | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6.72 | 56 | 376.32
|  | GARANTIA TECNICA | 1 AÑO |  |  |  | 0 | [5 empty] | saco unida | 53.76
|  | PLAZO ESTIMADO | 45 DÍAS |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 0 |  | mano de obra | 0.3
SON: | CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, 94/100 USD INCLUIDO I.V.A. | [7 empty] | m3 | #REF! | sin hierro
#REF!
PROPONENTE
21123.1
0%
0
14786.17
14786.17
1851.5
#VALUE!
#VALUE!

## CONSULTA
OBRA: |  | Baterias sanitarias y Duchas en San clemente
PROPONNTE: |  | Grupo Tesis
FECHA: |  | Propuesta
ITEM | DESCRIPCION RUBRO |  | U | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LIMPIEZA Y DESBROCE GENERAL |  | GLOBAL | 1 | 200 | 200
2 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN |  | M2 | 90 | 1.15 | 103.5
3 | EXACAVACIÓN Y DESALOJO GENERAL |  | M3 | 40 | 11.13 | 445.2
4 | RELLENO COMPACTADO (general) |  | M3 | 50 | 10 | 500
CIMENTACIÓN
6 | PLINTOS |  | M3 | 3 | 255.8 | 767.4
7 | RIOSTRAS |  | M3 | 15 | 280.53 | 4207.95
8 | MURO DE PIEDRA |  | ML | 36 | 10 | 360
ESTRUCTURA
9 | PILARES |  | m3 | 2.5 | 352.7 | 881.75
10 | VIGAS |  | M3 | 3 | 352.7 | 1058.1
13 | CISTERNA (DE 10M3 DE AGUA….1.5X3X2 interior) |  | GLOBAL | 1 | 3570 | 3570
MAMPOSTERIA
14 | PAREDES EXTERIORES |  | M2 | 95 | 12.15 | 1154.25
15 | PAREDES INTERIORES |  | M2 | 10 | 12.15 | 121.5
16 | PAREDES divisorias de baños |  | M2 | 12 | 25.75 | 309
19 | ENLUCIDOS INTERIORES |  | M2 | 100 | 3.55 | 355
20 | ENLUCIDOS EXETRIORES |  | M2 | 95 | 4.55 | 432.25
CUBIERTA
24 | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA |  | m2 | 90 | 21.5 | 1935
25 | CUBIERTA DE zinc |  | m2 | 90 | 8.7 | 783
REVESTIMIENTOS, Y PINTURA
27 | PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES |  | m2 | 200 | 3.87 | 774
30 | CERAMICA EN BAÑOS |  | m2 | 72 | 18 | 1296
PISOS
31 | PISOS DE ceramica |  | M2 | 75 | 18 | 1350
32 | CONTRAPISO DE HORMIGON |  | M2 | 95 | 11.5 | 1092.5
CERRAJERIA (puertas), y rejas de ventanas
35 | PUERTA DE 100 CM |  | U | 2 | 140 | 280
39 | REJAS DE VENTANAS |  | GLOBAL | 1 | 350 | 350
INSTALACIONES ELECTRICAS
40 | PUNTO DE LUZ |  | u | 8 | 25 | 200
41 | ACOMETIDA |  | U | 1 | 200 | 200
45 | TOMASCORRIENTES DE 110 V |  | u | 3 | 29 | 87
46 | TOMASCORRIENTES DE 220 V |  | u | 1 | 35 | 35
47 | PANEL DE BREAK´S |  | u | 1 | 120 | 120
INSTALACIONES SANITARIAS
48 | PUNTOS DE AGUA |  | U | 21 | 25.75 | 540.75
49 | PUNTO DE AASS |  | U | 21 | 27 | 567
51 | CAJAS DE REGISTRO AASS, AALL 60X60 |  | U | 4 | 84.5 | 338
52 | TUBERIAS DE PVC DE 2¨ |  | ML | 8 | 8.48 | 67.84
53 | TUBERIAS DE PVC DE 4¨ |  | ML | 25 | 12.2 | 305
54 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE 1/2 |  | ML | 25 | 4.6 | 115
55 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE 3/4 |  | ML | 12 | 7.8 | 93.6
56 | POZO SEPTICO |  | GLOBAL | 1 | 600 | 600
58 | INODOROS DE TANQUE BAJO |  | U | 9 | 180 | 1620
59 | LAVAMANOS |  | U | 8 | 61 | 488
60 | URINARIO DE PARED |  | u | 1 | 95 | 95
62 | LIMPIEZA FINAL Y DESALOJO |  | GLOBAL | 1 | 230 | 230
SUB TOTAL U.S.$ | [5 empty] | 28028.59
IVA 12%
3363.4308
COSTO TOTAL DE LA OFERTA | [5 empty] | 31392.0208
|  | PLAZO ESTIMADO | 90 DÍAS a 120 dias laborables
Grupo Tesis
PROPONENTE
21123.1
132.7%
2802.859
14786.17
11983.311
1851.5
#VALUE!
#VALUE!

## CRONOG.
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
OBRA: |  | #REF!
OFERTANTE: |  | #REF!
FECHA: |  | #REF!
ITEM | DESCRIPCION |  | MONTO | % | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | LIMPIEZA Y DESBROCE GENERAL |  | #REF! | #REF!
#REF!
2 | EXACAVACIÓN Y DESALOJO GENERAL |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
3 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF!
4 | RIOSTRAS |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
5 | VIGAS |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
6 | CISTERNA (DE 10M3 DE AGUA….1.5X3X2 interior) |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF! | #REF!
7 | PAREDES EXTERIORES |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
8 | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA |  | #REF! | #REF!
#REF!
9 | #REF! |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
10 | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
11 | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF!
13 | CERAMICA EN BAÑOS |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
14 | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
15 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
16 | TOMASCORRIENTES DE 110 V |  | #REF! | #REF!
#REF!
17 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
18 | CAJAS DE REGISTRO AASS, AALL 60X60 |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
19 | 0 |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
20 | 0 |  | #REF! | #REF!
#REF!
21 | 0 |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
22 | 0 |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
23 | 0 |  | #REF! | #REF!
#REF!
24 | 0 |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
25 | 0 |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF!
26 | 0 |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | [24 empty] | #REF! | #REF!
27 | 0
28 | 0 |  | #REF! | #REF!
[33 empty] | #REF! | #REF!
29 | 0 |  | #REF! | #REF!
#REF!
30 | PROPONENTE |  | #REF! | #REF!
[33 empty] | #REF! | #REF!
31 | 0 |  | #REF! | #REF!
#REF!
MONTO TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 1: 1o SEMANA; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 2: 2o SEMANA; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 3: 3o SMANA; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 4: 4o SEMANA; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 29: 5o SEMANA; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 30: 6o SEMANA
MONTO PARCIAL |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 1: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 2: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 3: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 4: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 29: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 30: #REF!
PORCENTAJE PARCIAL |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 1: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 2: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 3: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 4: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 29: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 30: #REF!
MONTO ACUMULADO |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 1: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 2: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 3: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 4: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 29: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 30: #REF!
PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 1: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 2: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 3: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 4: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 29: #REF!; TIEMPO DE EJECUCION EN SEMANAS 30: #REF!
.
#REF!
PROPONENTE