## Plan_Mant_EQ.D
|  | SEMANA | [59 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS CRITICOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 2008 | ANEXO H
EQUIPO | RUTINA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CONGELADOR DE PLACAS #1 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema Hidráulico | bar: SEMANA 51 to SEMANA 52
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50 to SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 51
Iluminación
CONGELADOR DE PLACAS #2 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema Hidráulico | bar: SEMANA 51 to SEMANA 52
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50 to SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 51
Iluminación
CONGELADOR DE PLACAS #3 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema Hidráulico | bar: SEMANA 51 to SEMANA 52
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50 to SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 51
Iluminación
CONGELADOR DE PLACAS #4 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema Hidráulico | bar: SEMANA 51 to SEMANA 52
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50 to SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 51
Iluminación
CONGELADOR DE PLACAS #5 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema Hidráulico | bar: SEMANA 51 to SEMANA 52
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50 to SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 51
Iluminación
ESPIRAL #1 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8
Sistema de Transmisión | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10 to SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 1
Valvs. y Tubs. Agua | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Iluminación
ESPIRAL #2 | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8
Sistema de Transmisión | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10 to SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22 to SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22 to SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 8
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 23
Valvs. y Tubs. Agua | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Iluminación
TUNEL #1 | Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 24; SEMANA 35; SEMANA 52
Paredes y Pisos | bar: SEMANA 35 to SEMANA 36
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 35
Iluminación
TUNEL #2 | Compresor | bar: SEMANA 2
Condensador
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 24; SEMANA 31 to SEMANA 32; SEMANA 52
Paredes y Pisos | bar: SEMANA 31 to SEMANA 32
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 31
Iluminación
TUNEL #3 | Compresor
Condensador
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 19; SEMANA 24; SEMANA 52
Paredes y Pisos | bar: SEMANA 19 to SEMANA 20
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 19
Iluminación
TUNEL #4 | Compresor
Condensador
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 24; SEMANA 32 to SEMANA 33; SEMANA 52
Paredes y Pisos | bar: SEMANA 32 to SEMANA 33
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 33
Iluminación
IQF BRINE | Estructura Metálica | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Sistema de Transmisión | bar: SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50; SEMANA 52; SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8
Sistema Eléctrico | bar: SEMANA 5; SEMANA 24; SEMANA 48
Valvs. y Elem. Refrig. | bar: SEMANA 5
Valvs. y Tubs. Agua | bar: SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 38; SEMANA 42; SEMANA 46; SEMANA 50; SEMANA 2; SEMANA 6
Iluminación
|  |  |  | INSPECCION | [10 empty] | MANTENIMIENTO GENERAL PERIÓDICO
|  |  |  | LIMPIEZA | [10 empty] | INSPECCION INTERNA

## Plan_Mant_EQ.IND
Fecha de Partida: 01/10/2007 |  | SEMANA | [59 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS CRITICOS INDIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO AÑO 2008 | ANEXO H
EQUIPO | RUTINA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
GRAM #1 HOROMETRO: 82067 | DIARIO
SEMANAL
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 12; SEMANA 24; SEMANA 36; SEMANA 48; SEMANA 8
SEMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 24; SEMANA 48
ANUAL | bar: SEMANA 2
GRAM #2 HOROMETRO: 10776 | DIARIO
SEMANAL
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 15; SEMANA 28; SEMANA 40; SEMANA 2
SEMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 28; SEMANA 2
ANUAL | bar: SEMANA 3
GRAM #4 HOROMETRO: 11411 | DIARIO
SEMANAL
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 13; SEMANA 26; SEMANA 38; SEMANA 50
SEMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 26; SEMANA 50
ANUAL | bar: SEMANA 26
GRAM #5 HOROMETRO: 48035 | DIARIO
SEMANAL
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 4; SEMANA 16; SEMANA 31; SEMANA 44; SEMANA 3
SEMESTRAL | bar: SEMANA 4; SEMANA 31; SEMANA 3
ANUAL | bar: SEMANA 31
GRAM GST-41 HOROMETRO: 51527 | DIARIO
CADA 10.000 H
CADA 15.000 H
CADA 20.000 H
CADA 25.000 H
CADA 50.000 H
FRICK RWB II PLUS HOROMETRO: 76785 | DIARIO
CADA 10.000 H
CADA 15.000 H
CADA 30.000 H
FRICK RXF-39 HOROMETRO: 17241 | DIARIO
CADA 10.000 H
CADA 15.000 H
CADA 25.000 H
CADA 30.000 H
MYCOM #4 HOROMETRO: 17284 | DIARIO
CADA 10.000 H
CADA 20.000 H
CADA 25.000 H
MYCOM #5 HOROMETRO: 18478 | DIARIO
CADA 10.000 H
CADA 20.000 H
CADA 25.000 H
CONDENSADOR #1 (GRAM) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 9; SEMANA 17; SEMANA 25; SEMANA 33; SEMANA 41; SEMANA 49; SEMANA 5
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 13; SEMANA 25; SEMANA 37; SEMANA 49
SEMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 25; SEMANA 49
ANUAL | bar: SEMANA 1
CONDENSADOR #2 (EVAPCO) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 9; SEMANA 17; SEMANA 25; SEMANA 33; SEMANA 41; SEMANA 49; SEMANA 5
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 13; SEMANA 25; SEMANA 37; SEMANA 49
SEMESTRAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 25; SEMANA 49
ANUAL | bar: SEMANA 25
CONDENSADOR #3 (GRAM) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 10; SEMANA 18; SEMANA 26; SEMANA 34; SEMANA 42; SEMANA 50; SEMANA 6
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 14; SEMANA 26; SEMANA 38; SEMANA 50
SEMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 26; SEMANA 50
ANUAL | bar: SEMANA 26
CONDENSADOR #4 (GRAM) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 10; SEMANA 18; SEMANA 26; SEMANA 34; SEMANA 42; SEMANA 50; SEMANA 6
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 14; SEMANA 26; SEMANA 38; SEMANA 50
SEMESTRAL | bar: SEMANA 2; SEMANA 26; SEMANA 50
ANUAL | bar: SEMANA 26
CONDENSADOR #5 (EVAPCO) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 11; SEMANA 19; SEMANA 27; SEMANA 35; SEMANA 43; SEMANA 51; SEMANA 7
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 15; SEMANA 27; SEMANA 39; SEMANA 51
SEMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 27; SEMANA 51
ANUAL | bar: SEMANA 27
CONDENSADOR #6 (EVAPCO) | QUINCENAL | bar: SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7; SEMANA 9; SEMANA 11; SEMANA 13; SEMANA 15; SEMANA 17; SEMANA 19; SEMANA 21; SEMANA 23; SEMANA 25; SEMANA 27; SEMANA 29; SEMANA 31; SEMANA 33; SEMANA 35; SEMANA 37; SEMANA 39; SEMANA 41; SEMANA 43; SEMANA 45; SEMANA 47; SEMANA 49; SEMANA 51; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 5; SEMANA 7
BIMENSUAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 11; SEMANA 19; SEMANA 27; SEMANA 35; SEMANA 43; SEMANA 51; SEMANA 7
TRIMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 15; SEMANA 27; SEMANA 39; SEMANA 51
SEMESTRAL | bar: SEMANA 3; SEMANA 27; SEMANA 51
ANUAL | bar: SEMANA 27
ESTACION DE BOMBEO #1 | DIARIO
SEMANAL
ESTACION DE BOMBEO #2 | DIARIO
SEMANAL