## Semana_Actividades
ANEXO C
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMANA # 26
SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO/2005
EQUIPO | ACTIVIDAD | [5 empty] | TIPO | Estado | RESPONSABLE | L | M | M | J | V | S | D | Atraso #Semana | Seguimiento
REFRIGERACION
PROGRAMADAS
IQF BRINE | Reparacion y mantenimiento. Pedirselo a produccion | [5 empty] | N | X | SALINAS |  |  |  |  | x | x | x | 2
Maq. Hielo Turbo | Remplazar placas viejas (adquirir placas) | [5 empty] | N |  | VICENTE |  |  |  | x |  |  |  | 2
Tunel #1 | Remplazar válvula de regulacion | [5 empty] | N |  | HV | [7 empty] | 2
Camara #4 | pintado de estructura | [5 empty] | N |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 1
Compresor Mycom #3 | Mantenimiento compresor Mycom #3 | [5 empty] | UR | X |  |  |  | x | x | x |  |  | 1
Condensador #5 | Mantenimiento general | [5 empty] | N | [5 empty] | x |  |  |  | 1
Generadores | Inspección de arranque " lunes y viernes " | [5 empty] | N | X | BORJA | [7 empty] | 1
Maq. Hielo Gram y North | Purga | [5 empty] | N | X | [8 empty] | 1
Condensadores | Quimicos para torres "mantenimiento de torres " | [5 empty] | N |  | ING VALAREZO |  |  | x | x
Cam #1, Cam #2 | Instalación de termómetro | [5 empty] | N
Comedor | Instalación de termómetro | [5 empty] | N | X
Contenedores Exp | Mantenimiento | [5 empty] | N |  | CONTRATISTA
Maq. Hielo Gram y North | Reemplazar la vàlvula de seguridad | [5 empty] | UR
Maq. Hielo Turbo | Completar refrigerante a la màquina de hielo Turbo | [5 empty] | N | X
SUBTOTAL PROGRAMADAS: |  | 14 | EJECUT.: | 6 | % CUMP.: | 42.86%
IMPREVISTAS
Compresor Coopelam | Reparación compresor Coopelam | [5 empty] | N | X
Compresores Gram | Cambio de válvulas de check | [5 empty] | UR
IQF BRINE | Limpieza de serpentín | [5 empty] | UR | X
Maq. Hielo North | Reemplazar bases de motores | [5 empty] | N | X
Maq. Hielo North #4 | Reparación de reductor - eje central | [5 empty] | N | X
Spiral #2 | Mantenimiento - Arreglo de piso (Julio 11- 6 días) | [5 empty] | UR
Tunel #3 | Mantenimiento de los motores evaporadores | [5 empty] | UR | X
SUBTOTAL IMPREVISTAS: |  | 7 | EJECUT.: | 5 | % CUMP.: | 71.43%
TOTAL REFRIGERACIÓN: |  | 21 | EJECUT.: | 11 | % CUMP.: | 52.38%

## Generadores
ANEXO C
Inspección de Arranque de Generadores
Fecha:_______________
Equipo Medición | Generador #1 600KW |  | Generador #2 800KW |  | Generador #3 600KW
Voltaje de la batería (V)
Horas de trabajo
Velocidad (RPM)
Presión de aceite (PSI)
Temperatura del generador (°F)
Voltaje generado (V)
Frecuencia generada (Hz)
Corriente generada (A)
Nivel de agua del generador
Nivel de agua de la batería
Presión filtro de combustible
Nivel de aceite
Batería en buen estado? | Si | No | Si | No | Si | No
_______________________ | _______________________
Responsable de inpección | Aprueba

## Contenedores
ANEXO C
|  |  | CONTROL DIARIO DE CONTENEDORES | [12 empty] | MANTENIMIENTO
Fecha:______________________
Contenedor No. | Recepción |  | Estado |  |  | Prueba Temp | Visto bueno | Control de temperatura | [7 empty] | Salida |  |  | Visto bueno
| Día | Hora | Aisl. | Refrig. | Eléct. |  |  | Hora | Temp. | Hora | Temp. | Hora | Temp. | Hora | Temp. | Día | Hora | Temp.
Estado: B-Bueno; R- Regular; M-Malo.
Observaciones:
|  | REALIZADO POR | [8 empty] | JEFE DE MANTENIMIENTO

## Dureza
ANEXO C
| CONTROL DIARIO DE DUREZA EN ABLANDADORES | [5 empty] | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Fecha | Hora de lectura | DUREZA (ppm) Lim Max: 0 ppm |  |  |  | Químicos torres | Observaciones | Realizado por
|  | Caldero (Ablandador #1) | Espiral 1 (Ablandador #2) | Espiral 2 (Ablandador #3) | Condensadores (Ablandador #4)
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
| __________________________ |  |  |  |  | __________________________
| Responsable |  |  |  |  | Revisado Por

## Cloro
ANEXO C
| CONTROL DIARIO DE CLORO Y LIMPIEZA DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Fecha | Hora de lectura | CLORO (ppm) |  | Limpieza De Cisternas |  | Observaciones | Realizado por
|  | Cisterna 1-2 | Cisterna 3-4 | Cisterna 1-2 | Cisterna 3-4
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
| __________________________ |  |  |  |  | __________________________
| Responsable |  |  |  |  | Revisado Por