## CRONOGRAMA
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Centro de Educación Continua
8.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No | GRUPO | ACTIVIDADES: | SEMANAS | [47 empty] | Total actividad
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | %
1 | 1 | Adecuación del local | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
2 | 1 | Contratar personal administrativo | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
3 | 1 | Gestionar préstamo y/o donación | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 1 3 to MES 2 5
4 | 1 | Seguimiento tramites de Registro Sanitario y de marca. | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 1 1 to MES 1 3
5 | 1 | Adquisicion de maquinaria, equipos y otros activos fijos. | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
6 | 1 | Validar los reglamentos internos de la Empresa | [48 empty] | 4 | 8.3333 | bar: MES 2 5 to MES 2 8
7 | 2 | Realizar promocion de Guayara, café de altura | [48 empty] | 45 | 93.75
8 | 2 | Planificar la producción para obtener las cantidades exigidas en los compromisos formalizados, | [48 empty] | 11 | 22.9167 | bar: MES 2 5; MES 3 9; MES 4 13; MES 5 17; MES 6 21; MES 7 25; MES 8 29; MES 9 33; MES 10 37; MES 11 41; MES 12 45
9 | 3 | Talleres centralizados de capacitaion sobre la cadena productiva del café | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 2 7; MES 3 11; MES 4 15
10 | 3 | Visitas a fincas para acompañamiento a la realizacion de las practicas agroecologicas | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 4 13; MES 5 17
11 | 3 | Talleres sobre calidad del café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 5; MES 3 9
12 | 3 | Talleres sobre liderazgo | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 3 11
13 | 3 | Giras para conocer experiencias a organizaciones especializadas | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 5 19
14 | 3 | Programa de capacitación prooceso de cosecha y postcosecha así como al manejo y mantenimiento de las plantas de beneficio. | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 5 18
15 | 4 | Contratar mano de obra | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
16 | 4 | Instalacion de centros de beneficio de café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 8 to MES 3 9
17 | 4 | Seguimiento a los centros de beneficio del café | [48 empty] | 10 | 20.8333 | bar: MES 3 11; MES 4 15; MES 5 19; MES 6 23; MES 7 27; MES 8 31; MES 9 35; MES 10 39; MES 11 43; MES 12 47
18 | 4 | Elaborar el reglamento de normas de calidad del café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 5 to MES 2 6
19 | 4 | Identificación de todas las familias cafetaleras de la región, para asegurar la cantidad de producción. | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 4 to MES 2 5
|  | TOTAL: | [48 empty] | 48 | 100%