FICT – ESPOL

INGENIERIA CIVIL

PROGRAMACION DE OBRAS, EXAMEN I

Nombre:……………………………………………………………….2 / 12 / 2009

Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda (10 puntos)

- Para el análisis del tiempo PERT, se asume que el tiempo de cada actividad en el proyecto, tiene  una distribución t de student (         )

- El tiempo mínimo que dura una actividad ocurre con el costo máximo (      )

- Se puede disminuir la duración de un proyecto incrementando el costo de arriendo de las oficinas administrativas (          )

- El control de calidad de una obra se lo hace siempre al finalizar la obra (     )

- El costo del proyecto acelerado muestra flujos altos en los últimos periodos del proyecto (      )

- Una actividad ficticia si consume recursos (       )

- La ruta critica determina la duración menor del proyecto (      )

- La ruta critica si puede pasar por una actividad ficticia (       )

- Los costos indirectos tienen una relación directa con el tiempo que dura una obra (        )

- El tiempo optimista de un evento resulta de sumar el tiempo optimista del evento anterior mas la duración de la actividad y si al evento llegan dos o más actividades, se escoge el resultado mayor (       )

- En el método CPM los tiempos se estiman con probabilidades (         )

- La holgura de un evento es la diferencia entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista (       )

- La holgura de una actividad se obtiene restando del tiempo pesimista final la suma del tiempo optimista inicial y el tiempo que dura la actividad (       )

- Un proyecto tiene inicio pero  no tiene fin (      )

- La planeación es fundamental en la programación de obras (       )

- Los costos directos se comportan de manera inversa en relación con la duración de una actividad de una obra (      )

- La compresión de un proyecto dará como resultado un tiempo menor y un costo menor (       )

- Para iniciar la compresión de un proyecto, se consideran todas las actividades del proyecto (       )

- Si un proyecto tiene dos o mas rutas criticas, para analizar la probabilidad de concluir el proyecto en un tiempo determinado, se debe trabajar con la ruta critica que tenga la mayor varianza (      )

- El tiempo esperado de una actividad sirve par calcular la ruta critica en el método PERT  (       )

FICT – ESPOL

INGENIERIA CIVIL

PROGRAMACION DE OBRAS, EXAMEN I

NOMBRE:……………………………………………………………8 / 07 / 2009

A continuación se presenta el programa para construir un centro de recreación infantil. El tiempo esta dado en semanas y el costo en miles de dólares.

| Actividad(ij) | Precedencia | To (a) | Tm (m) | Tp (b) | Costo por semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 8 | 10 | 15 | 20 |
| B | A | 3 | 5 | 7 | 30 |
| C |  | 10 | 15 | 22 | 40 |
| D | C | 6 | 11 | 18 | 20 |
| E | B, C | 7 | 10 | 13 | 50 |
| F | C | 3 | 5 | 8 | 45 |
| G | F | 2 | 5 | 7 | 60 |
| H | G, E, D | 8 | 10 | 21 | 40 |
| I | D, E | 7 | 10 | 18 | 30 |
| J | H, I | 11 | 15 | 20 | 70 |

- Presente el diagrama de la red (5 puntos)

- Determine la ruta critica con tiempos esperados (redondee las cifras al inmediato superior o inferior) (10 puntos)

- ¿Cual es el costo de concluir el proyecto en el tiempo esperado? (5 puntos)

- ¿Cuantas semanas tarda el proyecto con una probabilidad del 90%? (5 puntos)

- Considerando los tiempos optimistas como los tiempos mínimos que pueden durar cada una de las actividades, realice la compresión optima del proyecto y calcule el costo adicional de la compresión.(15 puntos)