ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD  DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, INGENIERÍA CIVIL

ANALISIS DEL COSTO DE OBRAS,  EXAMEN II

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………3 / 02 / 2010.

ESCRIBA VERDADERO (V) O FALSO (F), SEGÚN CORRESPONDA (10 puntos)

- La Inflación es un factor que afecta a los costos de construcción (           )

- Sueldos del personal administrativo corresponde a un costo Indirecto  de administración (        )

- El seguro de las máquinas y equipos de obra se considera un costo Indirecto de obra (       )

- El costo de la depreciación de un tractor corresponde a un costo Indirecto de obra  (        )

- El precio unitario de cada rubro en una obra incluye únicamente los costos de  mano de obra, materiales,       equipos y utilidad (       )

- Al valor final de la obra se debe agregar el 12% del Impuesto al valor agregado (       )

- Una cuadrilla si puede estar constituida por una sola persona   (          )

- En el programa OPUS 200, el equipo puede ser un insumo básico o compuesto   (        )

- Para el análisis de precios unitarios el rendimiento de los equipos no es tan importante (         )

- Para el cálculo de la mano de obra, al salario básico de debe agregar todos los beneficios  que contempla el código del trabajo  (         )

- 10  m3 / hora, quiere decir que se demora 6 minutos por m3   (         )

- Para calcular el precio unitario del rubro, a los costos directos se le agrega un porcentaje de los costos indirectos (      )

- En los presupuestos de obras por lo general los costos de herramientas menores se los estima en función del costo de los materiales (         )

- El costo de preparar licitaciones corresponde a un costo directo (         )

- El análisis del costo de obras sirve para Preparar el presupuesto de una obra (        )

- El análisis de costos es inductivo cuando Se parte de un todo para determinar el costo de las partes (         )

- El costo indirecto de una obra corresponde a Los costos que se pueden calcular a cada rubro  (          )

- Alquiler  de equipos y maquinarias corresponde a un costo  Indirecto de campo o de obra (       )

- Es un costo directo básico aceros de refuerzo (          )

- Es un costo directo final  Seguros y fletes (          )

A continuación se presenta la descripción de los subcapítulos y conceptos de una parte de la obra estación de servicio para expendio de combustible, “ENERGY” (50 puntos)

| Descripción | Unidad | Cantidad | MO | Materiales | Herr. | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| - Limpieza de terreno | m2 | 400 | Cuad1 12m2/hora |  | 10%(MO) |  |
| - Trazado y Replanteo | m2 | 400 | Cuad1 20m2/hora |  | 10%(MO) |  |
| - CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Excavación | m3 | 100 | Operador 3.5 m3 / hora |  |  | Excavadora CAT 150HP. 3.5 m3/hora $75/hora |
| - Riostras | m3 | 10 | Cuad1 1.2 m3/hora | Concreto 180Kg/cm2 $210/m3 | 15%(MO) |  |
| - Plintos | m3 | 20 | Cuad1 1m3/hora | H.A. 280Kg/cm2 $415/m3 | 15%(MO) |  |
| - Columnas | m3 | 15 | Cuad1 0.8m3/hora | H.A. 210Kg/cm2 $380/m3 | 15%(MO) |  |
| - Galpón estación de servicios |  |  |  |  |  |  |
| - Estructuras metálicas | ml | 200 | Cuad2 10ml/hora | Perfil cuadrado $12/ml | 20%(MO) |  |
| - Techo | m2 | 300 | Cuad2 12m2/hora | Planchas Zinc reforzado $8/m2 | 15%(MO) |  |
| - Pintar estructuras | ml | 200 | Cuad3 5ml/hora | Pintura anticorrosiva 10 galones a $15/galón. 10ml/galón. | 15%(MO) |  |
| - Cisterna para combustible |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Excavación de fosa para cisterna | m3 | 300 | Operador 3.5m3/hora |  |  | Excavadora CAT 150HP 3.5m3/hora $75/hora |
| 4.2 Hormigonear base cisterna | m3 | 50 | Cuad1 0.7m3/hora | H.A 280Kg/cm2 $415/m3. | 15%(MO) |  |
| 4.3 Fundir muros cisterna | m3 | 48 | Cuad1 | H.A 280Kg/cm2 $415/m3. |  |  |
| 4.4 Impermeabilizar cisterna | m2 | 220 | Cuad3 1.2 m2/hora | Impermeabilizante especial para cisternas 220 galones 1gal/m2 a $20/galón. |  |  |

Las cuadrillas están formadas de la siguiente manera:

CUADRILLA 1

Un  Maestro de obra a $3/hora

Dos Oficiales a $2.10/hora

Tres  Peones a $1.97 /hora

CUADRILLA2

Un maestro soldador a  $3.5/hora

Tres soldadores a $2.50/hora

CUADRILLA3

Tres pintores a $2.30/hora

- Ingrese los datos en OPUS 2000 Los costos indirectos de campo y administración representan el 15% de los costos directos y la utilidad para el constructor es del 12% de los costos directos

- Cuál es el valor total de la obra antes del IVA?

- Utilice la opción “EXPLOSIÓN DE INSUMOS” e indique los valores parciales de: Mano de obra, Materiales, herramientas y Equipo.

- Presente el desglose de la participación porcentual del concepto “TECHO”

- Presente el análisis del subcapítulo “CISTERNA PARA COMBUSTIBLE”

- ¿Cómo cambiaría el resumen del presupuesto (utilice explosión de insumos) si el dueño de la obra solicita una rebaja del 15% al valor total de la obra?