ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD  DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, INGENIERÍA CIVIL

EXAMEN II, PROGRAMACIÓN DE OBRAS

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………3 / 02 / 2010.

A usted se le ha pedido que programe la construcción de una estación de servicios para expendio de combustibles sobre un área de 20mx30m. Los ENTREGABLES son los siguientes:

- Galpón con bases y columnas de hormigón de 210Kg/cm2, área 200m2 con estructuras de perfiles cuadrados de 4x4 pulgadas y techo con planchas de zinc reforzado, la estructura metálica pintada con pintura anticorrosiva.

- Cisterna para combustible de 5x5x3m con hormigón de 280Kg/cm2 y espesor de 0.40m en los muros y en la base de 0.50cm.

- Tres surtidores de combustible listos para operar

- Instalaciones eléctricas

- Instalaciones sanitarias

- Vías de entrada y salida de 2 carriles  con pavimento de hormigón armado 250Kg/cm2,  de 3mx40mx0.15m

- Jardines con plantas ornamentales.

Se ha presupuestado invertir máximo $180,000 en este proyecto y se le ha solicitado que la duración máxima de la obra será de 50 días. Los indirectos más las utilidades se estiman en un 20% del total de costos directos.

Utilizando MS PROPJECT   y Con la información dada, realice lo siguiente:

- Póngale nombre al proyecto de “ENERGY”

- Prepare el calendario laboral. La obra iniciará el 8 de febrero de 2010.

- Describa las actividades de detalle necesarias para cada entregable y estime el tiempo necesario para ejecutarlas

- Programe la obra

- Crear una hoja de recursos a utilizar en la obra

- Asignar los recursos necesarios para ejecutar cada tarea

- Cuál es el valor total de la obra incluyendo los indirectos y la utilidad?

- Cuántos día demora la ejecución de la obra?

- Crear Línea base y actualice el proyecto al 28 de febrero de 2010. Conteste lo siguiente: Qué porcentaje de trabajo ha avanzado?. Cuál es el costo de la obra a esa fecha?.

Cada literal por 5 puntos.