FICT – ESPOL

INGENIERIA CIVIL

PROGRAMACION DE OBRAS, EXAMEN 3

NOMBRE:……………………………………………………………17/02/2010

A continuación se presenta el programa para construir una estación de bombeo. El tiempo esta dado en semanas y el costo en miles de dólares.

| Actividad(ij) | Precedencia | To | Tm | Tp | Costo por semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 5 | 10 | 18 | 20 |
| B | A | 4 | 5 | 8 | 30 |
| C |  | 10 | 15 | 32 | 40 |
| D | C | 6 | 11 | 25 | 20 |
| E | B, C | 7 | 10 | 15 | 50 |
| F | C | 4 | 5 | 8 | 45 |
| G | F | 4 | 5 | 8 | 60 |
| H | G, E, D | 8 | 10 | 25 | 40 |
| I | D, E | 8 | 10 | 25 | 30 |
| J | H, I | 10 | 15 | 40 | 70 |

- Presente el diagrama de la red,

- Determine la ruta critica con tiempos esperados,

- ¿Cual es la probabilidad de que el proyecto termine en 65 semanas?

- ¿Cuantas semanas tarda el proyecto con una probabilidad del 95%?

- Prepare el presupuesto de caja con el proyecto acelerado

- Prepare el presupuesto de caja con el proyecto desacelerado.

Cada literal por 10 puntos.