## Slide 1: Proyecto de Acuicultura
Fabrizio Marcillo Morla MBA
barcillo@gmail.com
(593-9) 4194239

## Slide 2: Fabrizio Marcillo Morla
Guayaquil, 1966.
BSc. Acuicultura. (ESPOL 1991).
Magister en Administración de Empresas. (ESPOL, 1996).
Profesor ESPOL desde el 2001.
20 años experiencia profesional:
  Producción.
  Administración.
  Finanzas.
  Investigación.
  Consultorías.
Otras Publicaciones del mismo autor en Repositorio ESPOL

## Slide 3: Etapas de un Proyecto de Acuicultura
Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de proyectos:
  Perfil
  Estudios de Prefactibilidad
  Administración del Proyecto

## Slide 4: Perfil
El nivel más simple de la evaluación (gran visión/identificación idea)
Información existente, sentido común, experiencia y “feeling”.
Cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos.
No entrar a investigaciones de campo.
Deja mas incógnitas que respuestas.
Investigación a incógnitas en la siguiente fase.
Objetivo: filtrar a bajo costo proyectos que, que serían descartados en siguiente fase ⇒ con un mayor costo
Principales pasos en esta etapa:
  La idea del proyecto,
  Detección de necesidades
  Análisis del entorno.

## Slide 5: Perfil.- Idea
Todo empieza con una idea.
Cada una de las etapas siguientes es una profundización de la idea inicial
  Conocimiento.
  Investigación.
  Análisis.
No importa de donde provenga la idea. La misma semilla puede dar diferentes frutos en diferentes mentes.
Lo importante es que al fin esta semilla de idea se concreta en un plan general que debe de tener un marco de desarrollo específico de donde el proyecto surgirá.

## Slide 6: Perfil.- Detección de Necesidades
Depende grandemente de las experiencias del generador del proyecto.
En esta fase se asumen muchas cosas que se desconocen basados en las experiencias y gustos particulares.
No hay un estudio de mercado formal, pero se estima en forma general cual será la reacción del mismo al producto que el proyecto brindará.
No se sabe de exactamente que precio o que volumen de ventas se pueda conseguir, pero se estiman de manera general.
Puede que no se sepa si el producto se pueda cultivar / elaborar, pero hay la posibilidad de que pueda ser así.

## Slide 7: Perfil.- Análisis del Entorno
El análisis del entorno corresponde a un análisis de prefactibilidad preliminar.
Se puede consultar personas versadas en las diferentes disciplinas.
No se incurre en los costos de este estudio.

## Slide 8: Estudios de Prefactibilidad
Profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en las áreas relacionadas
Da respuestas a las incógnitas de la fase anterior
Se plantea la tecnología que se piensa utilizar
Se determinan los costos y la rentabilidad esperada
Es la base en que nos apoyamos para tomar la decisión.

## Slide 9: Administración del Proyecto
Ultimo nivel, y más profundo
Es el proyecto definitivo.
Toda la información del anteproyecto, mas los puntos finos.
Además de evaluar el proyecto se termina con su administración.
Se pasa de solo papel a la verdadera realidad del mismo
Todas las suposiciones que se deben de ser probadas verdaderas.
No solo presentar canales comercialización sino tener listas las ventas
Actualizar las cotizaciones que se hicieron
Presentar los planos definitivos, diagramas GHANT y PERT.
Termina con presupuesto ⇒ medir la eficiencia de la gestión.

## Slide 10: Estudios de Prefactibilidad
Decisión de inversión ⇒ estudio previo de ventajas y desventajas
La profundidad del mismo dependede cada proyecto en particular.
Análisis multidisciplinario de varios especialistas. No tomada por una sola persona (enfoque limitado / solo un punto de vista)
Decisión basada en análisis de muchos antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores que afectan al proyecto
Varios estudios deben realizarse para evaluar el proyecto.
Cualquiera que resulte negativo ⇒ El proyecto no debe de realizarse. (Cadena se rompe por eslabón mas debil)
...

## Slide 11: Estudios de Prefactibilidad (cont.)
Estudio de Viabilidad Comercial y de Mercado
Estudio Macroeconómico
Estudio del País.
Estudio de Viabilidad Técnica
Estudio de Viabilidad Legal
Estudio de Viabilidad de Gestión
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Viabilidad Financiera

## Slide 12: Estudios de Viabilidad Comercial y Mercado
Indicará si mercado “apetece” bien o servicio
Cuantifica volúmenes, precios, sensibilidades
Permitirá determinar si se debe postergar o rechazar proyecto antes de asumir costos de estudio económico completo.
El factor mercado ⇒ el más decisivo sobre resultado final.
De nada sirve producir de la forma más eficiente un bien o servicio, si no podemos vender suficiente cantidad de él a un precio que nos garantice una rentabilidad adecuada.
...

## Slide 13: Estudios de Viabilidad Comercial y Mercado (cont. I)
En acuicultura en el Ecuador. La experiencia del camarón:
  Mercado mundial ha sido capaz de absorber toda la producción del país (?)
Muchos productores han incursionado en cultivo de otras especies, las cuales han sido viables técnicamente (?) pero no han logrado vender sus producciones a precios que garanticen rentabilidad.
El problema puede haber sido (?) un débil estudio de viabilidad comercial y de mercado.
...

## Slide 14: Estudios de Viabilidad Comercial y Mercado (cont. II)
Estudio de la demanda
  Cantidad de bien o servicio que mercado requiere a un precio dado
  Actual y Futura (Oportuniades)
  Localización del mercado
Estudio de la oferta
  Competencia.
  Actual y Futura (Amenazas)
  Participación del mercado
Estudio de precios
  Elasticidad
  Pendientes
  ...

## Slide 15: Estudios de Viabilidad Comercial y Mercado (cont. III)
Estudio de políticas de comercialización
  Canales de distribución
  Niveles de descuentos,
  Márgenes en la cadena
  Políticas de crédito
Estudio de los proveedores
  Disponibilidad, calidad y precio de insumos
  Cantidad y tipo de proveedores
  Poder de control sobre el proyecto.

## Slide 16: Estudio Macroeconómico
Estudio de las diversas variables económicas
  Del país en donde se va a realizar la producción
  Del país del mercado destino
  Del país de los proveedores.
Va a afectar directamente al proyecto.
No decide en sí el realizar o no el proyecto, pero la información por él proporcionada va a afectar el análisis del mismo mediante los otros estudios
...

## Slide 17: Estudio Macroeconómico (cont. I)
Tasas de inflación:
  Internas.- Afectan costos de producción
  Externas.- Afectan insumos importados / Demanda
Políticas cambiarias
  Encarecen / abaratan insumos importados
  Afectan precio que se recibe por las exportaciones
Políticas salariales / Desempleo
  Afectan Demanda
  Afectan a Disponibilidad de mano de Obra
...

## Slide 18: Estudio Macroeconómico (cont. II)
Crecimiento de la economía
  Afectan a la Demanda
Tasas de interés nacionales y extranjeras
  Afectan al Costo de Dinero
Políticas monetarias
  Afectan a la inflación/ Tasa de interes / Riesgo del Pais
Políticas Fiscales
  Impuestos
  Barreras Comerciales

## Slide 19: Estudio del País
País en donde se Produce / País mercado / País Proveedor
Estabilidad Política
Estabilidad Social
Seguridad
Cultura e Idiosincrasia
Infraestructura
Niveles de Corrupción

## Slide 20: Estudio de Viabilidad Técnica
Estudia posibilidades materiales, físicas, químicas, tecnológicas y biológicas de producir el bien o servicio que generará el proyecto.
Técnicamente pueden haber varias maneras de lograr el producto.
  Definir la función de producción que optimice los recursos disponibles en la producción del bien o servicio.
Projectos de conocida viabilidad técnica:
  Decidir sobre que metodología de producción se utilizará.
Proyectos nuevos, antes de determinar rentabilidad financiera :
  Probar y pulir técnicamente ⇒ Garantizar viabilidad de su producción.
  Se puede producir el organismo?: Cultivos experimentales o pilotos:
    Información empírica ⇒ Mejores proyecciones sobre lo que podría ocurrir en un sistema de producción comercial.
...

## Slide 21: Estudio de Viabilidad Técnica (cont.)
Análisis de operaciones
  Decisión de localización
  Análisis de Tamaño
  Volúmenes de producción
Ingeniería del proyecto
Necesidades de recursos.
  Activos fijos.
  Capital de trabajo.
  Mano de obra.
  Recursos materiales.
  Recursos biológicos.
  Recursos hídricos.

## Slide 22: Estudio de Viabilidad Legal
Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible.Sin embargo, podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento en los términos que se habían previsto, no haciendo recomendable su ejecución.
Por ejemplo, limitaciones en cuanto a:
  Localización
  Uso del producto
  Uso de zonas de reserva

## Slide 23: Estudio de Viabilidad de Gestión
Recibe poca atención(?), a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa.
Dentro de este estudio se incluye el estudio organizacional y administrativo.
Objetivo: Ver si hay condiciones necesarias para garantizar la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional.
Revisa estudio financiero con 2 objetivos
  Estimar la rentabilidad de la inversión.
  Ver si hay incongruencias que permitan apreciar la falta de capacidad de gestión.
...

## Slide 24: Estudio de Viabilidad de Gestión (cont.)
El equipo humano que manejará el proyecto será el que haga la diferencia entre fracasar o triunfar un proyecto dado.
Estas personas deberán:
  Estar comprometidas con el proyecto.
  Tener habilidades gerenciales,
  administrativas, y
  financieras
  Conocer muy bien el negocio y su manejo
  Conocimiento de mercadeo
  Habilidad para manejar el grupo humano.
Conocer equipo gerencial y la organización esperada al poner en marcha el proyecto. Porqué ponerlos, calificaciones, debilidades y fortalezas.

## Slide 25: Estudio de Viabilidad de Impacto Ambiental
Objetivo: Determinar los impactos, evaluar sus desventajas frente a sus ventajas y presentar alternativas para reducir este impacto.
Ha cobrado auge la conservación de los recursos y del medio ambiente.
Es indispensable, desde el punto de vista de responsabilidad con la sociedad, determinar el Impacto Ambiental del proyecto.
Es actualmente un requerimiento legal para todo proyecto.
La acuicultura depende directamente de la naturaleza.,Cualquier deterioro del medio ambiente influenciará en la producción.
Influencia del método de cultivo en la percepción del consumidor final sobre el producto: demanda, precio o embargos comerciales

## Slide 26: Estudio de Viabilidad Financiera
Determina, en último caso, la aprobación o rechazo del proyecto.
Mide, en bases monetarias, la rentabilidad que retorna de la inversión.